## Sheet1
2025年下半年 河源市中心城区城市道路挖掘计划
序号 | 项目单位 | 工程名称 | 管线类型 | 具体施工区域 | 长度 | 施工期限 | 施工方式 | 备注
1 | 源城供电局 | 北郊所220kV河源站新出一回10kV线路与10kV中山甲线720、10kV中山丁线732环网工程 | 电力电缆 | 茶山公园、新江路、丽日 | 300米 | 2025-7-1- 2025-9-30 | 顶管+排管
3 | 源城供电局 | 北郊所220kV河源站新出一回10kV线路与10kV红星西线739、10kV中山乙线711环网工程 | 电力电缆 | 丽日广场北侧至丽日路对面，再沿河源大道往北至红星西路，再沿红星西路至东华路路口 | 450米 | 2025-7-1- 2025-9-30 | 顶管+排管
4 | 源城供电局 | 北郊所新建10kV永康甲线733东城中片区#7公变台区工程 | 电力电缆 | 黄沙安置点内部路 | 100米 | 2025-5-15-2025-7-30 | 排管
5 | 源城供电局 | 南郊所110kV双下站新出一回10kV线路与10kV双石线709、10kV城西线741、10kV南门乙线704环网工程 | 电力电缆 | 河中路，河源大道，双下路 | 200米 | 2025-5-1- 2025-12-30 | 顶管+排管
6 | 源城供电局 | 北郊所110kV黄沙变电站10kV中山丙线722改造工程 | 电力电缆 | 建设大道（东华路段至新风南路段） | 143米 | 2025-8-15- 2025-12-30 | 排管
7 | 源城供电局 | 北郊所新建10kV新院丙线711东城西二片区#6公变台区工程 | 电力电缆 | 永盛路（文昌路至盛源路段） | 319米 | 2025-8-15- 2025-12-30 | 顶管+排管
8 | 源城供电局 | 南郊所110kV城南变电站10kV公园线714线路改造工程 | 电力电缆 | 公园西路（公园东路至鸣凤路段） | 230米 | 2025-9-1- 2025-12-30 | 顶管+排管
9 | 河源市水业集团发展有限公司 | 分区安装流量计工程 | 给水 | 建设大道（东华路至中山大道路段） | 5米 | 2025年7月18日-7月30日 | 开挖
10 | 河源市水业集团发展有限公司 | 分区安装流量计工程 | 给水 | 红星路（东华路至中山大道路段） | 5米 | 2025年6月29日-7月13日 | 开挖
11 | 河源市水业集团发展有限公司 | 分区安装流量计工程 | 给水 | 益民街与中山大道交汇处中间绿化带（往珠河大桥方向10米左右） | 5米 | 2025年7月25日-8月10日 | 开挖
12 | 河源市水业集团发展有限公司 | 分区安装流量计工程 | 给水 | 长安街（中山大道至文昌路段） | 5米 | 2025年8月10日-8月25日 | 开挖
13 | 河源市水业集团发展有限公司 | 分区安装流量计工程 | 给水 | 文明路（河源大道与文明路交汇处） | 5米 | 2025年8月26日-8月05日 | 开挖
14 | 河源市水业集团发展有限公司 | 新江路管道改造工程 | 给水 | 新江路 | 30米 | 2025年9月1日-9月30日 | 开挖
15 | 河源市水业集团发展有限公司 | 越王大道阀门更换工程 | 给水 | 越王大道 | 20米 | 2025年10月10日-10月29日 | 开挖
16 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 河源源城旺福路11#到东江盛世花园西门新建管道工程 | 通讯 | 学前路 | 25米 | 2025年7月10日-7月20日 | 开挖
17 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 河源市源城区三和小区汇聚机房配套新建管道工程 | 通讯 | 新江路（三和小区店铺前） | 20米 | 2025年8月16日-8月20日 | 开挖
18 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 河源市源城区东发佳园汇聚机房配套新建管道工程 | 通讯 | 顺达路（东发佳园） | 300米 | 2025年9月22日-10月22日 | 开挖+顶管
19 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 河源源城区万隆一品机房第二路由光缆整改工程 | 通讯 | 河源源城区万隆一品小区地下室出入口附近 | 20米 | 2025年11月1日-11月9日 | 开挖
20 | 河源市粤海市政工程有限公司 | 供水辖区内阀门更换整改 | DN200阀门 | 城南市场路口与特产街路口交汇处 |  | 7月
21 | 河源市粤海市政工程有限公司 | 供水辖区内阀门更换整改 | DN400阀门 | 河源中学路口 |  | 8月
22 | 中国铁塔股份有限公司河源分公司 | 盛源大厦新建室分项目 | 通讯 | 永安路（永安路至盛源大厦） | 400米 | 2025年6月25日至7月25日 | 开挖+顶管
23 | 中国铁塔股份有限公司河源分公司 | 雅居乐花语间铁塔新建项目 | 通讯 | 文祥北路 | 50米 | 2025年7月10日至7月25日 | 开挖
24 | 新奥燃气有限公司 | 长提中路至大桥路市政中压燃气管道工程 | 燃气管线 | 长提中路至大桥路 | 570米 | 2025年8月30日-9月30日 | 开挖顶管双结合
25 | 新奥燃气有限公司 | 旺业路市政中压燃气管道工程 | 燃气管线 | 旺业路 | 45米 | 2025年7月20日-8月10日 | 开挖
26 | 新奥燃气有限公司 | 回头客肠粉店市政中压燃气管道工程 | 燃气管线 | 广祥路 | 70 | 2025年7月20日-8月10日 | 开挖
27 | 新奥燃气有限公司 | 虾皇码头附属中压燃气管道工程 | 燃气管线 | 文星路 | 60米 | 2025年7月20日-8月10日 | 开挖顶管双结合
注意事项：1.施工区域要具体到路段位置； 2.施工期限要具体到日，最长不超过3个月； 3.施工方式为顶管、开挖。