## 正式项目
附件2
河源市2021年重点建设项目计划表
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2020年底累计完成投资 | 2021年投资计划 |  | （拟）开工时间 | 业主单位 | 责任 单位 | 项目 类型
[6 empty] | 小计 | 年度建设内容
| 合计:164项 |  |  | 18624586.1 | 4700317 | 3904028
一 | 市直项目（15项） |  |  | 7066446.7 | 2537900 | 1405777
(一) | 续建项目：7项 |  |  | 6181420.7 | 2537900 | 1248000
1 | 赣州至深圳铁路客运专线河源段★ | 赣深客专在河源市境内约165.2公里，途经和平县、龙川县、东源县、江东新区等地，设有和平东站、龙川西站、东源站、河源东站四站。 | 2016—2021 | 2200000 | 1515600 | 360000 | 轨道工程 | 2016-12-01 | 广州铁路（集团）公司深圳工程建设指挥部 | 市交通运输局 | 交通运输工程
2 | 新建梅州至龙川铁路河源段★ | 梅龙铁路河源境内约35公里（含联络线），途经龙川县，在龙川西站接入赣深铁路。 | 2020—2024 | 490000 | 39000 | 108000 | 征地拆迁、路基、桥梁、隧道等工程建设 | 2019-12-01 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 市交通运输局 | 交通运输工程
3 | 河源市2021年主网及配网建设工程★ | 建设35千伏及以上主网、10千伏及以下配网输变电工程。 | 2021 | 160000 | 0 | 160000 | 土建施工 | 2021-01-01 | 河源供电局 | 河源供电局 | 能源保障工程
4 | 国道G205线河源市热水至埔前段改线工程★ | 全长36.2公里，采用双向六车道一级公路技术标准，兼顾城市主干道功能，设计速度80公里/小时。 | 2020—2023 | 482081.7 | 20000 | 100000 | 开展征地拆迁、路基、桥涵基础 | 2020-07-01 | 市公路事务中心 | 市公路事务中心 | 交通运输工程
5 | 阿里巴巴广东云计算数据中心河源项目★ | 总占地面积32.2万平方米，总建筑面积37.6万平方米，项目分市高新区、源城区、江东新区地块，每个地块建设内容均由5栋数据楼、1栋综合办公楼、门卫及110KV用户变电站组成。 | 2018—2028 | 1800000 | 366300 | 100000 | 每个地块均建设2栋机房楼 | 2018-08-01 | 阿里巴巴信息港（广东）有限公司 | 市工业和信息化局 | 信息基础设施工程
6 | 河源电厂二期2×1000MW燃煤机组扩建工程★ | 2×1000MW超超临界二次再热燃煤发电机组。 | 2019—2021 | 899339 | 498000 | 400000 | 土建施工，设备购置 | 2019-01-28 | 深能（河源）电力有限公司 | 市发展改革局 | 能源保障工程
7 | 河源市区城南棚户区改造项目 | 安置区用地面积约9.8万平方米，总拆迁面积30.8万平方米，改造棚改户约1300户，总建筑面积38.8万平方米，建设内容包括白田榄坝安置小区、风光安置小区（一）、风光安置小区（二）及其配套设施等。 | 2017—2023 | 150000 | 99000 | 20000 | 风光安置小区（二）内外装修工程、白田榄坝安置小区土建施工 | 2017-05-01 | 市土地储备中心 | 市土地储备中心 | 社会保障项目
(二) | 新开工项目：8项 |  |  | 885026 | 0 | 157777
8 | 国道G355线紫金林田至江东新区胜利段改建工程★ | 路线全长49.3公里，设计速度为80公里/时，全线采用双向4车道，路基宽度为25.5米。 | 2021—2023 | 355800 | 0 | 30000 | 开展征地拆迁、路基、桥涵基础 | 2021-09-01 | 市公路事务中心 | 市公路事务中心 | 交通运输工程
9 | 河源市热力发电厂项目★ | 占地面积178亩，日处理垃圾规模1800吨,项目分两期建设，一期1200吨/日，二期600吨/日。 | 2021—2022 | 87354 | 0 | 30000 | 土建施工 | 2021-08-01 | 市城管综合执法局 | 市城管综合执法局 | 能源保障工程
10 | 河源市疾病预防控制中心迁址新建项目★ | 总用地面积2.2万平方米，总建筑面积3万平方米，主要建设1栋行政中心、1栋生物实验楼、1栋理化实验楼、1栋毒理实验楼、1栋卫生应急指挥中心、1栋危化品仓库楼、1栋疫苗冷链物流中心。 | 2021—2024 | 50000 | 0 | 8000 | 土建施工 | 2021-09-01 | 市疾病预防控制中心 | 市卫生健康局 | 医疗卫生项目
11 | 河源市妇女儿童医疗中心新建项目★ | 总用地面积9.2万平方米，总建筑面积21.5万平方米。新建门诊大楼、住院大楼、医技大楼、后勤及行政大楼、教学科研大楼、感染大楼及附属设施，拟设置床位1000张。 | 2021—2025 | 150000 | 0 | 10000 | 土建施工 | 2021-09-01 | 市妇幼保健院 | 市卫生健康局 | 医疗卫生项目
12 | 河源市学府大桥（原名黄沙大桥）★ | 总用地面积31.4万平方米，西起现状永康大道，东至东环路，路线全长约2公里，其中跨东江大桥全桥总长900米，东江东路北延线全长1.37公路。 | 2021—2023 | 119100 | 0 | 40000 | 征地拆迁，道路路基、排水排污，桥梁桩基础、承台、桥墩 | 2021-06-01 | 市城市开发投资有限公司 | 市国资委 | 市政基础设施工程
13 | 东江流域水安全保障提升工程子项目灯塔盆地灌区船塘河治理工程 | 建设内容由堤防工程和道路工程两部分组成，船塘河两岸堤防整治2.3千米，船塘河左、右岸行车道路合计2.3千米。 | 2021 | 9777 | 0 | 9777 | 堤防工程、道路工程建设 | 2021-03-01 | 市防洪工程管理处 | 市水务局 | 水利基础设施工程
14 | 河源中学新校区 | 占地面积20.4万平方米，总建筑面积13.8万平方米，新建教学楼、宿舍楼、食堂等，办学规模为96个班级，在校生4800人。 | 2021—2023 | 98000 | 0 | 20000 | 土建施工 | 2021-09-01 | 市教育局 | 市教育局 | 教育项目
15 | 河源市青少年宫和教师发展中心 | 用地面积9733平方米，总建筑面积2.5万平方米(其中市青少年宫1.3万平方米、教师发展中心0.9万平方米，人防地下车库0.3万平方米)，建设内容包括青少年宫综合大楼、教师发展中心综合大楼及配套设施等。 | 2021—2022 | 14995 | 0 | 10000 | 土建施工 | 2021-03-01 | 市教育局 | 市教育局 | 文化旅游体育项目
二 | 源城区（23项） |  |  | 3194525 | 323150 | 416000
(一) | 续建项目：11项 |  |  | 1261404 | 323150 | 183000
16 | 河源春沐源·岭南生态旅游度假区★ | 项目总用地面积约290亩，规划建设酒店、配套商业街、文化创意类产品；整体打造生态、自然、富有美学的人文景观体系和社区生态环境。 | 2020—2024 | 150000 | 48550 | 30000 | 建设酒店、温泉、配套商业街等 | 2020-02-01 | 河源春沐源旅游文化有限公司 | 源城区政府 | 文化旅游体育项目
17 | 河源春沐源·岭南生态农业观光建设项目★ | 项目总占地面积约1400亩，建设内容为景观农业示范区，景观花海，果蔬无土种植温室大棚，蔬菜加工厂，农业科技中心，研发基地，农业公园，儿童营地，商业长廊，体育公园，温泉公园项目以及道路，给排水等市政农业观光配套设施，主要产出水果蔬菜，加工农产品及花卉等。 | 2017—2023 | 300000 | 148000 | 20000 | 开展农旅设施配套、体育公园、音乐礼堂、市政配套、道路建设、景观建设等 | 2017-01-01 | 河源弘稼农业科技有限公司 | 源城区政府 | 文化旅游体育项目
18 | 河源客天下国际旅游度假区★ | 建设客天下•客家文化中心、南区旅游项目、健康养老、景区配套升级以及客天下·二期旅游项目。 | 2018—2025 | 531000 | 43000 | 50000 | 土建施工 | 2018-10-01 | 河源市广润投资有限公司 | 源城区政府 | 文化旅游体育项目
19 | 河源鹏城·科技生态园★ | 用地面积7.8万平方米，总建筑面积24.4万平方米，规划建设成集居住、产研及商务为一体的科技生态园。 | 2020—2023 | 79620 | 15000 | 20000 | 土建施工 | 2020年9月 | 河源市共营贸易发展有限公司 | 源城区政府 | 服务业项目
20 | 源城区工业园第三期扩园项目 | 用地面积约1030亩，建设内容包括征地拆迁、土地平整、土石方开挖、园区道路、给排水等工程。 | 2020—2023 | 62487 | 30000 | 10000 | 征地拆迁及土石方平整、市政道路建设 | 2020-11-01 | 源城区工业园管委会 | 源城区政府 | 产业发展平台项目
21 | 源城区贝仕达克智能控制器及智能产品生产项目 | 占地面积约10万平方米，主要建设厂房、办公楼、员工宿舍及附属配套工程，年产智能产品2800万个。 | 2018—2022 | 45320 | 19000 | 8000 | 宿舍、办公楼装修，部分附属工程建设 | 2018-05-01 | 广东贝仕达克科技有限公司 | 源城区政府 | 生产性工业项目
22 | 源城区富为电子组装产品生产项目 | 占地面积3万平方米，总建筑面积4.8万平方米，新建厂房、办公楼、宿舍等，年产35万台蓝牙耳机、56万台蓝牙音响。 | 2020—2022 | 30000 | 2000 | 10000 | 土建施工 | 2020-10-01 | 河源市富为实业有限公司 | 源城区政府 | 生产性工业项目
23 | 广州大学附属中学（河源）巴伐利亚庄园实验学校二期 | 二期占地面积3.3万平方米，建筑面积2.8万平方米，主要建设4栋教师宿舍楼，农耕基地以及补充部分教学设备，同时对高中复读班进行扩招。 | 2020—2022 | 17212 | 1000 | 10000 | 土建施工 | 2020-11-01 | 河源巴登新城投资有限公司 | 源城区政府 | 教育项目
24 | 源南龙光实验中学 | 总用地面积5万平方米，总建筑面积3.4万平方米，拟建1栋5层教学楼、1栋5层综合楼、1栋7层宿舍楼。 | 2020—2022 | 20000 | 1600 | 15000 | 土建施工 | 2020-07-01 | 河源美平房地产发展有限公司 | 源城区政府 | 教育项目
25 | 源城区啸仙中学扩建工程 | 占地面积8215平方米，总建筑面积2.3万平方米，主要新建1栋综合楼、1栋学生宿舍、1栋学生食堂、1个风雨操场。 | 2020—2021 | 9546 | 5000 | 4000 | 完成装修工程及设备购置 | 2020-04-01 | 源城区教育局 | 源城区政府 | 教育项目
26 | 源城区鳄湖水生态综合整治及景观提升工程 | 对鳄湖进行水质改善工程、防洪排涝治理、景观提升三个阶段进行全面综合整治。 | 2019—2021 | 16219 | 10000 | 6000 | 景观提升综合整治 | 2019-11-01 | 源城区住建局 | 源城区政府 | 生态环保工程
(二) | 新开工项目：12项 |  |  | 1933121 | 0 | 233000
27 | 河源巴伐利亚三期康养项目★ | 总用地1000亩，其中健康养生院约300亩，养老社区约700亩；建筑面积73.33万平方米，其中健康养生院约22万平方米，养老社区约51.33万平方米。 | 2021—2025 | 527980 | 0 | 20000 | 土建施工 | 2021-08-01 | 河源巴登新城投资有限公司 | 源城区政府 | 文化旅游体育项目
28 | 康旅广场一期 | 用地面积5.8万平方米，总建筑面积9.7万平方米，主要建设康养社区及康养中心，书院、运动医学中心、健身中心、特色SPA（水疗）、餐厅、生活超市等。 | 2021—2022 | 60000 | 0 | 30000 | 土建施工 | 2021-03-01 | 河源巴登新城投资有限公司 | 源城区政府 | 文化旅游体育项目
29 | 保利勤诚达（河源）响水国际生态旅游度假区首期项目★ | 首期占地面积约1600亩，总建筑面积约155万平方米，规划建设生态旅居产品，酒店、配套商业街，迎宾大道、道路等；规划高级中学、24班小学、幼儿园等教育功能；整体打造高端水平教育、度假疗养、商业服务、生态休闲、高端社区为一体的示范居住及优质教育功能区。 | 2021—2025 | 400000 | 0 | 60000 | 土建施工 | 2021-08-01 | 河源市响水投资发展有限公司 | 源城区政府 | 文化旅游体育项目
30 | 源城区工业园第四期（低碳产业园）项目★ | 用地面积约1000亩，建设内容包括土地征收、房屋拆迁、土石方平整、市政管线建设、道路建设及其它配套等工程。 | 2021—2023 | 74300 | 0 | 35000 | 土石方平整、三通一平 | 2021-08-01 | 源城区工业园管委会 | 源城区政府 | 产业发展平台项目
31 | 源城区工业园第五期扩园（5G产业城）★ | 用地面积9022.8亩，涉及林业用地4726亩，建设内容包括土地征收、房屋拆迁、土石方平整、市政管线建设、道路建设及其它配套等工程。 | 2021—2028 | 505000 | 0 | 10000 | 征地拆迁及土石方平整、三通一平 | 2021-08-01 | 河源市源城区共创投资有限公司 | 源城区政府 | 产业发展平台项目
32 | 源城区理想纸业有限公司中欧科创城项目★ | 总用地面积16万平方米，总建筑面积35.3万平方米，新建13栋厂房、3栋人才公寓、1栋综合楼，主要生产科教用品、文化用品、益智教学教具等。 | 2021—2023 | 200000 | 0 | 15000 | 厂房、宿舍、办公楼主体施工 | 2021-06-01 | 广东理想纸业有限公司 | 源城区政府 | 生产性工业项目
33 | 源城区时进科技有限公司家具家电产品生产项目★ | 总用地面积5.6万平方米，总建筑面积10万平方米，新建10栋厂房、1栋办公楼、3栋人才公寓，主要生产智能家具用品、家电产品、五金制品等。 | 2021—2023 | 100000 | 0 | 20000 | 厂房、宿舍、办公楼主体施工 | 2021-06-01 | 广东时进科技有限公司 | 源城区政府 | 生产性工业项目
34 | 源城区帝澳森家居产品生产项目 | 总用地面积1.98万平方米，总建筑面积6万平方米，新建6栋厂房、2栋宿舍、1栋办公楼，主要生产家居用品。 | 2021—2022 | 20000 | 0 | 8000 | 厂房、宿舍、办公楼主体施工 | 2021-06-01 | 广东帝澳森家居科技有限公司 | 源城区政府 | 生产性工业项目
35 | 源城区安焕电子产品生产项目 | 总用地面积2万平方米，总建筑面积3.6万平方米，新建1栋办公楼、2栋厂房、3栋人才公寓，主要生产电子元器件产品。 | 2021—2022 | 12000 | 0 | 8000 | 厂房、宿舍、办公楼主体施工 | 2021-06-01 | 安焕（河源）电子有限公司 | 源城区政府 | 生产性工业项目
36 | 源城区东城幼儿园 | 占地面积11826平方米，建筑面积约24768平方米。新建1栋综合楼、1栋教学楼及附属设施，新建一层地下停车场。 | 2021—2022 | 17254 | 0 | 13000 | 综合楼、教学楼主体施工，年底前完工 | 2021-03-01 | 源城区教育局 | 源城区政府 | 教育项目
37 | 源城区中山路幼儿园 | 占地面积7943平方米，建筑面积13500平方米，新建1栋综合楼，总规模为18个班，幼儿人数为630人。建设内容主要为活动室、功能室、办公室、厨房、体育活动场地等。 | 2021—2022 | 10096 | 0 | 8000 | 综合楼主体施工，年底前完工 | 2021-03-01 | 源城区教育局 | 源城区政府 | 教育项目
38 | 源城区人民医院新建发热门诊（感染楼）及高压氧楼迁建项目 | 占地面积982平方米，总建筑面积4602平方米，新建一栋5层的发热门诊（感染楼），并迁建一栋3层的高压氧楼。 | 2021—2022 | 6491 | 0 | 6000 | 主体施工 | 2021-03-01 | 源城区人民医院 | 源城区政府 | 医疗卫生项目
三 | 东源县（28项） |  |  | 1428853 | 402160 | 361928
(一) | 续建项目：16项 |  |  | 1040526 | 402160 | 218278
39 | 省道S253线源西至灯塔段二级公路工程 | 全长约42.7公里，采用二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽12米，路面宽7米，双向二车道。 | 2020—2022 | 44531 | 8000 | 10000 | 路基、路面、桥涵 | 2020-11-01 | 东源县交通运输局 | 东源县政府 | 交通运输工程
40 | 国道G205线东源县骆湖杨坑村路段及灯塔至徐洞段路面改造工程 | 起于东源骆湖公路养护中心处（K2754+006），终于徐洞村（K2792+490）,改造路线长28.717公里。 | 2020—2021 | 13878 | 5000 | 8878 | 开展道路工程项目建设 | 2020-10-01 | 东源县公路局 | 东源县政府 | 交通运输工程
41 | 东源县城新一路一期工程（明鸿路至新河大道段） | 道路全长1467米，建设内容包括路基土石方、道路及其附属工程、管网工程及智慧系统工程。 | 2020—2021 | 10360 | 360 | 10000 | 路基土石方、管网、道路及附属工程 | 2020-09-01 | 东源县公用事业局 | 东源县政府 | 市政基础设施工程
42 | 盐田东源共建现代物流园（首期）建设项目★ | 用地面积1.20平方公里，该范围内土石方483万立方米。主要建设仙南路、工业一路、工业二路、力升大道、梅子大道等道路，其他配套设施工程。 | 2019—2021 | 75000 | 55000 | 20000 | 市政道路及配套设施建设 | 2019年9月 | 东源县工业开发有限公司 | 东源县政府 | 产业发展平台项目
43 | 东源县新材料产业基础设施建设项目★ | 总用地面积1500亩，建设内容包括征地拆迁、土地平整、市政道路、供水供电设施、燃气管网、排水渠、污水处理厂、通信管网及其他配套设施等。 | 2020—2022 | 61000 | 15000 | 20000 | 征地拆迁、土地平整、市政道路建设 | 2020-11-01 | 东源县工业开发有限公司 | 东源县政府 | 产业发展平台项目
44 | 东源县力升总部经济项目★ | 占地面积21万平方米, 建筑面积28万平方米，主要建设集团总部大楼、研发大楼、仓库、物流中心、生产车间、员工宿舍、食堂等。 | 2019—2022 | 100000 | 20000 | 15000 | 建设生产车间、仓库 | 2019-04-01 | 力升树灯（河源)有限公司 | 东源县政府 | 服务业项目
45 | 河源绿然灯塔农产品物流园项目 | 规划占地面积15.5万平方米，计划分两期建设，第一期建设现货交易区、远程远期交易区、农业互联网大厦、酒店公寓、职工公寓；第二期建设1万吨冷库、1万吨干货库及经营者公寓。 | 2017—2022 | 60620 | 25000 | 10000 | 开展二期冷链仓储区、经营者公寓建设 | 2017-08-01 | 广东绿然灯塔农产品物流有限公司 | 东源县政府 | 服务业项目
46 | 东源县联天科技钢结构构建生产项目★ | 占地面积14.06万平方米，总建筑面积7.76万平方米，新建钢结构厂房、办公室、宿舍，年产钢结构构件20万吨。 | 2020—2023 | 100000 | 20000 | 26000 | 土建施工 | 2020-09-01 | 广东联天科技有限公司 | 东源县政府 | 生产性工业项目
47 | 河源和兴水泥有限公司熟料水泥生产线节能减排技改项目 | 对熟料生产线进行节能减排技术改造，技术改造不涉及关键设备回转窑，技改完成后不新增水泥产能。 | 2020—2021 | 33600 | 20000 | 13600 | 旧厂房拆建，技术改造、设备购置 | 2020-04-01 | 河源和兴水泥有限公司 | 东源县政府 | 生产性工业项目
48 | 东源县职业教育培训基地迁建项目★ | 占地面积17万平方米，总建筑面积12.8万平方米，建设教学楼、综合楼、学员楼、食堂、图书馆、文体活动中心以及室外文体设施、露天停车场等公共配套设施。 | 2020—2023 | 80000 | 1800 | 15000 | 完成干部培训中心主体建设 | 2020-09-01 | 东源县城乡建设投资有限公司 | 东源县政府 | 教育项目
49 | 东源县第三人民医院★ | 总用地面积9.6万平方米，总建筑面积6.25万平方米，按三级乙等综合医院标准规划建设，设置床位数500张。 | 2020—2022 | 63483 | 4200 | 15000 | 土建施工 | 2020年11月 | 东源县卫生健康局 | 东源县政府 | 医疗卫生项目
50 | 东源县精神专科医院★ | 总用地面积4.4万平方米，建筑占地面积1.25万平方米，总建筑面积3.22万平方米，主要建设急诊、门诊部、住院部、医技科室等。 | 2020—2022 | 25162 | 3200 | 10000 | 土建施工 | 2020年11月 | 东源县卫生健康局 | 东源县政府 | 医疗卫生项目
51 | 东源县中医院中医专科综合楼建设项目 | 总用地面积814平方米，总建筑面积12638平方米，拟扩建1栋12层的中医专科综合楼，增设病床100张。 | 2020—2022 | 14234 | 3600 | 8000 | 土建工程、装修工程及部分设施设备采购 | 2020-10-01 | 东源县中医院 | 东源县政府 | 医疗卫生项目
52 | 东江源国际康养旅居度假中心★ | 总用地面积约500亩，总建筑面积50万平方米。建设内容包括温泉度假别墅酒店、温泉康养度假村、健康生命科学馆、康复配套楼、森林康养基地、户外露营基地、健康食疗养生汇、山体运动公园、健康服务中心、温泉养生会所、疗养康复中心等。 | 2020—2023 | 150000 | 35000 | 20000 | 度假中心土建工程及配套设施建设 | 2020-09-01 | 河源市东江源温泉度假村有限公司 | 东源县政府 | 文化旅游体育项目
53 | 河源康泉养生休闲度假区★ | 规划用地面积628亩，包括客家美食风情街、特色商业街、水岸演艺广场、文化广场、健康养生文化体验街、国际抗衰老健康管理中心、温泉公园、特色温泉文化街、温泉养生度假中心、康体运动公园、游客服务中心等。 | 2013—2022 | 188800 | 173000 | 10000 | 建设康体运动公园、环境提升改造等 | 2013-07-01 | 广东康泉十八国际生态健康旅游城有限公司 | 东源县政府 | 文化旅游体育项目
54 | 万绿湖景区创建国家AAAAA级旅游景区整改提升项目 | 开展万绿湖综合服务接待中心和龙凤岛的提升改造，景区标识系统和智能化系统设施建设。 | 2018—2021 | 19858 | 13000 | 6800 | 景区提升改造 | 2018-11-01 | 广东万绿湖旅游有限公司 | 东源县政府 | 文化旅游体育项目
(二) | 新开工项目：12项 |  |  | 388327 | 0 | 143650
55 | 东源县硅产业聚集区（二期）基础设施建设项目★ | 项目总面积约1483.93亩。建设内容含道路工程（含广告牌、路边停车位建设）、土地征收及房屋拆迁工程、土石方工程等。 | 2021—2022 | 33937 | 0 | 15000 | 土石方工程和道路工程 | 2021-01-01 | 东源县融湾工业投资有限公司 | 东源县政府 | 产业发展平台项目
56 | 东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目 | 总面积约450亩，建设内容包括道路升级改造、道路建设工程、管网工程、土地征收及房屋拆迁工程等。 | 2021 | 18000 | 0 | 18000 | 道路工程建设 | 2021-01-01 | 东源县融湾工业投资有限公司 | 东源县政府 | 产业发展平台项目
57 | 东源县滨江新城污水处理厂及配套管网一期工程 | 日处理总规模6.5万吨，其中一期日处理规模2万吨，二期日处理规模4.5万吨，近期配套管网9166米。 | 2021—2022 | 16277 | 0 | 10000 | 污水处理厂主体施工 | 2021-01-01 | 东源县住房和城乡建设局 | 东源县政府 | 生态环保工程
58 | 东源县名南环保多金属资源再生利用项目（原河源市胜利环境污染处理厂易址扩建）★ | 总用地面积13.94万平方米，总建筑面积3.94万平方米，年处理35万吨危险废物，年产黑铜9500吨，冰铜8000吨。 | 2021—2023 | 80000 | 0 | 15000 | 厂房、办公楼、仓库等建设 | 2021-04-01 | 广东名南环保科技有限公司 | 东源县政府 | 生产性工业项目
59 | 东源东瑞农牧发展有限公司（船塘）现代农业生态养殖基地★ | 占地面积80.7万平方米，总建筑面积36.8万平方米，建设猪舍、办公生活区、有机肥厂、污水处理厂等，年新增出栏生猪30万头。 | 2021—2023 | 70000 | 0 | 20000 | 一期猪舍、办公生活区、污水处理厂等设施建设 | 2021-04-01 | 东源东瑞农牧发展有限公司 | 东源县政府 | 农林牧渔项目
60 | 河源市东瑞肉类食品有限公司生猪屠宰及肉制品加工基地★ | 占地面积13.9万平方米，总建筑面积4.4万平方米，建设生猪屠宰及肉制品加工车间，消防、污水工程及配套相关设备，年屠宰生猪100万头。 | 2021—2022 | 20000 | 0 | 10000 | 建设屠宰车间、无害化处理车间、办公检测综合楼、肉制品深加工车间、冷库、污水处理车间等 | 2021-04-01 | 河源市东瑞肉类食品有限公司 | 东源县政府 | 农林牧渔项目
61 | 东源县卫生职业技术学校（南北校区）★ | 用地面积34万平方米，总建筑面积约20万平方米，新建实训楼、校舍、创业园、图书馆、食堂、风雨操场，运动场地、停车设施等配套工程。 | 2021—2023 | 98000 | 0 | 15000 | 土建施工 | 2021-04-01 | 东源县教育局 | 东源县政府 | 教育项目
62 | 东源县教师发展中心 | 用地面积4882平方米，建筑占地面积1075平方米，总建筑面积11226平方米，新建一栋综合培训大楼。 | 2021 | 5000 | 0 | 5000 | 土建施工 | 2021-05-01 | 东源县教育局 | 东源县政府 | 教育项目
63 | 东源县第四小学 | 占地面积2万平方米，总建筑面积2.2万平方米，新建1栋综合楼、2栋教学楼、教师宿舍、食堂等，建设规模42个教学班，办学规模约2000人。 | 2021—2022 | 13463 | 0 | 6000 | 综合楼、教学楼主体施工 | 2021-04-01 | 东源县公用事业投资有限公司 | 东源县政府 | 教育项目
64 | 霸王花•东城国际学校小学部 | 用地总面积约2万平方米，总建筑面积1.6万平方米，拟建一所六年制小学，教学班30个，规划办学规模1350人。 | 2021 | 8000 | 0 | 8000 | 完成工程建设 | 2021-06-01 | 旺源房地产开发有限公司 | 东源县政府 | 教育项目
65 | 东源县医疗共同体总医院 | 依托县人民医院（新院），建设东源县医疗共同体总医院，建设内容包括采购78种医疗设备、各功能科室提升改造、升级改造一层住院病房为老干病房、加建后勤保障楼等。 | 2021 | 13650 | 0 | 13650 | 土建施工、设备购置 | 2021-01-01 | 东源县医共体产业投资有限公司 | 东源县政府 | 医疗卫生项目
66 | 东源县粮食储备直属仓库迁建项目 | 项目总用地面积2.57万平方米，总建筑面积2万平方米，主要建设2.5万吨粮食平房仓库、应急大米加工厂，辅助生产设施、行政管理及生活服务设施、室外工程。 | 2021—2022 | 12000 | 0 | 8000 | 土建施工 | 2021-03-01 | 东源县发展和改革局 | 东源县政府 | 社会保障项目
四 | 和平县（15项） |  |  | 958700 | 119307 | 232640
(一) | 续建项目：8项 |  |  | 285447 | 119307 | 85640
67 | 和平县新九州环境技术有限公司水处理设备生产项目★ | 占地面积26198平方米，建筑面积47000平方米，新建厂房、办公楼、 宿舍楼、研发中心等。 | 2019—2022 | 50000 | 28000 | 18000 | 土建施工，设备购置 | 2019-11-01 | 新九州环境技术（和平县）有限公司 | 和平县政府 | 生产性工业项目
68 | 和平县大环城公路二期工程 | 全长7.8公里，主要建设内容为路基、路面工程，涵洞及其附属工程。 | 2020—2022 | 41000 | 15000 | 15000 | 路基路面、涵洞工程施工 | 2020-06-01 | 和平县交通运输局 | 和平县政府 | 市政基础设施工程
69 | 深圳福田（和平）产业转移工业园大坝集聚区基础设施建设项目 | 总规划面积2070亩，建设内容包括道路交通工程、给水工程、污水工程、雨水工程、燃气工程、电力工程、通信工程等。 | 2019—2021 | 22640 | 12000 | 10640 | 道路、给排水等及其他附属设施建设 | 2019-08-01 | 和平县工业园管委会 | 和平县政府 | 产业发展平台项目
70 | 南和产业转移基地 | 占地面积约6万平方米，建筑面积11.2万平方米，新建总部大厦、人才公寓、生产车间、仓库楼、产品展示楼、产品研发中心。 | 2019—2022 | 100000 | 39000 | 15000 | 总部大楼、人才公寓、生产车间主体施工 | 2019-03-01 | 深圳市南和通讯实业有限公司 | 和平县政府 | 生产性工业项目
71 | 和平县捷宝科技有限公司塑胶玩具生产项目 | 占地面积1.65万平方米，建筑面积2.87万平方米，新建办公楼、厂房、宿舍及产品检验检测中心，设计年产塑胶玩具500万套。 | 2020—2021 | 30000 | 23000 | 7000 | 办公楼、厂房、宿舍主体封顶及装修工程 | 2020-01-01 | 捷宝科技（河源）有限公司 | 和平县政府 | 生产性工业项目
72 | 和平县三电电子产品生产项目 | 占地面积1万平方米，建筑面积1.3万平方米，建设2栋厂房、1栋宿舍楼，设计年产USB连接器500万件。 | 2020—2022 | 30000 | 500 | 10000 | 厂房、宿舍楼主体建设 | 2020-12-01 | 河源市三电电子有限公司 | 和平县政府 | 生产性工业项目
73 | 和平县人民医院感染楼扩建项目 | 占地面积600平方米，建筑面积3000平方米，新建1栋医护人员隔离综合大楼，升级改造原传染大楼（改造面积5000平方米）及购置一批医疗设备。 | 2020—2021 | 6000 | 1000 | 5000 | 综合大楼土建施工 | 2020-11-01 | 和平县人民医院 | 和平县政府 | 医疗卫生项目
74 | 和平县疾病预防控制中心公共卫生实验大楼新建项目 | 占地面积1562平方米，建筑面积4400平方米，新建1栋公共卫生实验大楼及附属配套。 | 2020—2021 | 5807 | 807 | 5000 | 公共卫生实验大楼土建施工 | 2020-11-01 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县政府 | 医疗卫生项目
(二) | 新开工项目：7项 |  |  | 673253 | 0 | 147000
75 | 和平县福和产业转移园北扩工程★ | 总规划面积3.16平方公里，2021年首期推进1.2平方公里。开展征地拆迁、土地平整、市政道路及绿化亮化等配套工程建设。 | 2021—2023 | 60000 | 0 | 20000 | 开展征地拆迁、土地平整及下水道管网建设 | 2021-03-01 | 和平县工业园管委会 | 和平县政府 | 产业发展平台项目
76 | 和平县高铁新区两路一广场★ | 建设高铁新区内市政道路和高铁东站，其中站前大道长1.02公里，纬二路、和优路长1.2公里；高铁东站面积1万平方米；站前广场分为北停车场区和中央景观广场区，总面积约6万平方米。 | 2021—2022 | 52733 | 0 | 20000 | 建设道路工程、涵洞工程、给排水工程、绿化亮化工程 | 2021-01-01 | 和平县地方公路管理站 | 和平县政府 | 市政基础设施工程
77 | 和平县高岭土高新材料生产基地★ | 占地面积70万平方米，新建办公楼、研发中心、堆场、厂房、生活区等，年产100万吨的中高端陶瓷产品及制品。 | 2021—2024 | 300000 | 0 | 30000 | 土石方开挖，厂房、办公楼土建工程施工 | 2021-06-01 | 和平县大坝金龙高岭土高新材料有限公司 | 和平县政府 | 生产性工业项目
78 | 和平县朋友高科环保涂料生产项目★ | 用地面积5.2万平方米，建筑面积11.5万平方米，新建办公楼、宿舍、厂房及配套产品检验检测中心等，年产环保涂料50万桶。 | 2021—2022 | 100000 | 0 | 20000 | 厂房、办公楼土建工程施工 | 2021-01-01 | 广东朋友高科环保材料有限公司 | 和平县政府 | 生产性工业项目
79 | 和平县汉粮农牧有限公司生猪养殖项目 | 占地面积2万平方米，建设内容包括猪舍、办公用房及其他配套设施。 | 2021—2022 | 31000 | 0 | 15000 | 猪舍、办公用房及其他配套设施建设 | 2021-01-01 | 和平县汉粮农牧有限公司 | 和平县政府 | 农林牧渔项目
80 | 和平县乐和有限公司彭寨生猪养殖项目 | 占地4635亩，包括彭寨水口村和彭寨梅园村两地块，主要建设猪舍、员工宿舍、饲料仓库、污水处理站等。 | 2021—2023 | 90000 | 0 | 24000 | 猪舍、办公用房及其他配套设施建设 | 2021-01-01 | 河源市乐和养殖有限公司 | 和平县政府 | 农林牧渔项目
81 | 和平县振安实验学校 | 用地面积9.8万平方米，建筑面积1.3万平方米，新建教学楼、综合楼、体育馆、图书馆、饭堂、学生宿舍楼、办公楼及相关配套设施，开设小学54个班、初中42个班、高中30个班，容纳在校学生5100余人。 | 2021—2022 | 39520 | 0 | 18000 | 教学楼、综合楼、办公楼主体施工 | 2021-02-01 | 和平县振鸿投资有限公司 | 和平县政府 | 教育项目
五 | 龙川县（21项） |  |  | 1522655.02 | 603000 | 412637
(一) | 续建项目：14项 |  |  | 1110154.27 | 603000 | 275637
82 | 国道G205线龙川县城段改线工程★ | 全长24.1公里，按一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道，水泥混凝土路面。 | 2019—2022 | 133870 | 78000 | 30000 | 路基、桥涵施工 | 2019-09-01 | 龙川县公路局 | 龙川县政府 | 交通运输工程
83 | 景旺电子科技（龙川）有限公司二期改扩建项目★ | 用地面积6.46万平方米，计划建设3栋厂房、2栋宿舍、1栋废物仓，预计年产20万平方米金属基电路板、柔性电路板表面贴装（SMT）。 | 2019—2021 | 100000 | 78000 | 22000 | 厂房、宿舍、办公楼、仓库等主体建设，设备购置 | 2019-09-01 | 景旺电子科技（龙川）有限公司 | 龙川县政府 | 生产性工业项目
84 | 科逸家居设备（龙川）有限公司整体浴室生产基地★ | 占地面积178.5亩，主要建设厂房、仓库、宿舍、办公楼、综合楼及附属工程等，年设计整体浴室产能10万套。 | 2019—2022 | 100000 | 58000 | 30000 | 完成厂房、办公楼、宿舍主体 | 2019年11月 | 科逸家居设备（龙川）有限公司 | 龙川县政府 | 生产性工业项目
85 | 龙川高铁新城综合交通枢纽及配套工程★ | 总用地面积13.5万平方米，总建筑面积7.7万平方米，主要建设综合客运枢纽、站前广场、停车场、换乘设施、信息化以及配套商业服务等。 | 2020—2022 | 64647.27 | 1000 | 30000 | 完成东广场及综合交通枢纽土建工程 | 2020年10月 | 龙川县交通运输局 | 龙川县政府 | 市政基础设施工程
86 | 龙川县人民医院新院★ | 总规划用地面积25.3万平方米，总建筑面积19.5万平方米,主要建设综合大楼、医技大楼、住院大楼、感染病房楼、后勤保障楼、宿舍公寓、行政管理楼及配套附属工程。 | 2019—2023 | 100000 | 40000 | 30000 | 土建施工 | 2019-07-01 | 龙川县人民医院 | 龙川县政府 | 医疗卫生项目
87 | 广东（龙川）环霍山生态旅游度假区（首期）★ | 首期（南北门服务区）控规占用面积约2300亩，规划建设游客服务中心、生态休闲、旅游酒店、会议中心、演艺中心、配套商业街、霍仙路、旅游公路、内环路及配套教育基础设施等。 | 2015—2025 | 150000 | 70000 | 15000 | 土建施工 | 2015年9月 | 广东霍仙峰旅游景区股份有限公司 | 龙川县政府 | 文化旅游体育项目
88 | 国道G236线龙川县龙江大桥新建工程 | 路线全长1.68公里，按二级公路标准建设，其中桥长327米，两端引道长1353米。 | 2020—2021 | 6637 | 2000 | 4637 | 路基、桥涵施工 | 2020-08-01 | 龙川县公路局 | 龙川县政府 | 交通运输工程
89 | 省道S238线四都至贝岭段二级公路改建工程 | 项目路线长55.9公里，采用二级公路标准建设，开展路基、路面改造。 | 2020—2023 | 42000 | 3000 | 13000 | 路基、路面施工 | 2020-10-01 | 龙川县交通运输局 | 龙川县政府 | 交通运输工程
90 | 龙川县城一江两岸景观和县城公园改造工程 | 项目一期工程主要对东江两岸、迎宾大道、文化公园及体育公园园林景观进行升级改造；二期主要对苏区公园、江滩公园、江边公园、烈士公园、健身公园、龙山公园、松林公园进行改造，并完善相关配套设施。 | 2018—2021 | 43000 | 35000 | 8000 | 二期升级改造工程建设 | 2018-08-01 | 龙川县城市管理和综合执法局 | 龙川县政府 | 市政基础设施工程
91 | 深圳山本光电（龙川）光电显示产业基地 | 规划用地6万平方米，分两期建设，主要建设厂房、宿舍、办公楼及附属工程等，年设计背光源产能4千万片。 | 2019—2022 | 100000 | 58000 | 20000 | 厂房、办公楼、宿舍主体建设 | 2019-04-01 | 山本光电（龙川）有限公司 | 龙川县政府 | 生产性工业项目
92 | 龙川恒昌源钢结构生产项目 | 用地面积4.2万平方米，主要建设厂房、仓库及附属配套工程；预计年产智能装备及部件2万套、钢结构5万吨。 | 2019—2021 | 50000 | 30000 | 20000 | 完成厂房、办公楼、宿舍建设 | 2019-11-01 | 龙川恒昌源钢结构工程有限公司 | 龙川县政府 | 生产性工业项目
93 | 龙川科利达电子科技有限公司电子元件生产项目 | 用地面积2.5万平方米，主要建设3栋厂房、1栋办公楼、1栋仓库；预计年产试衣机6000台。 | 2019—2021 | 20000 | 12000 | 8000 | 完成厂房、办公楼、宿舍建设 | 2019-10-01 | 龙川科利达电子科技有限公司 | 龙川县政府 | 生产性工业项目
94 | 广东名格光电科技有限公司偏光片及功能薄膜生产项目 | 用地总面积54亩，建设3栋厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼（含食堂）、1个仓库及其他配套设施及绿化，年产偏光片200万平方米。 | 2018—2022 | 100000 | 53000 | 30000 | 厂房主体施工、设备购置 | 2018-03-01 | 广东名格光电科技有限公司 | 龙川县政府 | 生产性工业项目
95 | 龙川县新陆新材料有限公司石英石板材加工项目 | 规划占地面积200亩，建设1栋厂房、1栋综合楼及厂区道路、绿化及其他配套设施，预计年产石英石板材1200万平方米。 | 2019—2021 | 100000 | 85000 | 15000 | 设备购置 | 2019-11-01 | 河源市新陆新材料有限公司 | 龙川县政府 | 生产性工业项目
(二) | 新开工项目：7项 |  |  | 412500.75 | 0 | 137000
96 | 龙川县深玻建筑节能玻璃生产项目(一期)★ | 用地面积150亩，新建厂房、宿舍、办公楼及附属工程等，主要生产特种玻璃产品。 | 2021—2023 | 100000 | 0 | 30000 | 土建施工 | 2021-06-01 | 广东深玻节能科技玻璃有限公司 | 龙川县政府 | 生产性工业项目
97 | 龙川县幸福新城基础设施及配套工程建设项目★ | 主要建设幸福新城共18条主次干道及支路，包括道路、交通、桥涵、给排水、电气、绿化景观等工程。 | 2021—2025 | 173997.75 | 0 | 30000 | 建设幸福大道、幸福路工程 | 2021-01-01 | 龙川县城市管理和综合执法局 | 龙川县政府 | 市政基础设施工程
98 | 国道G236线龙川丰稔至龙川县城段改建工程 | 北起于龙川县丰稔镇莲东（桩号为K86+500），终点位于马喉莲与G205国道相接（桩号为K99+611.601），路线全长13.2公里。 | 2021—2022 | 25239 | 0 | 10000 | 路基、桥涵 | 2021-04-01 | 龙川县公路局 | 龙川县政府 | 交通运输工程
99 | 国道G205线至龙川西高铁站连接线道路工程 | 路线长2.4公里，按城市主干路标准建设，设计速度为60公里/小时，路基宽度24米—50米。 | 2021—2022 | 28335 | 0 | 20000 | 路基、路面 | 2021-01-01 | 龙川县公路局 | 龙川县政府 | 交通运输工程
100 | 龙川第一实验学校C校区 | 占地面积8.6万平方米，总建筑面积7万平方米，改建2栋教学楼、1栋综合楼，新建4栋宿舍楼、1栋报告厅办公楼等。 | 2021—2022 | 52000 | 0 | 30000 | 教学楼、宿舍楼土建施工 | 2021-02-01 | 广东国医堂制药股份有限公司 | 龙川县政府 | 教育项目
101 | 龙川县第三人民医院住院综合楼 | 占地面积6042平方米，建筑面积24042平方米，新建1栋住院综合楼及设备购置。 | 2021—2022 | 16665 | 0 | 10000 | 土建施工 | 2021-04-01 | 龙川县第三人民医院 | 龙川县政府 | 医疗卫生项目
102 | 龙川县精神卫生中心 | 规划用地面积2万平方米，总建筑面积3万平方米；拟新建1栋住院大楼、1栋门诊楼、1栋一层食堂、1栋二层后勤楼。 | 2021—2023 | 16264 | 0 | 7000 | 土建施工 | 2021-04-01 | 龙川县慢性病防治院 | 龙川县政府 | 医疗卫生项目
六 | 紫金县（18项） |  |  | 1362543 | 205300 | 347000
(一) | 续建项目：9项 |  |  | 959989 | 205300 | 234000
103 | 河源德润钢铁有限公司电炉短流程优特钢异地改建项目★ | 占地面积34万平方米，建筑面积18万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍、仓库及配套设施等，建设年产90万吨电炉短流程优特钢。 | 2020—2022 | 250000 | 81000 | 100000 | 厂房、办公楼、仓库等土建及设备安装 | 2020年7月 | 河源德润钢铁有限公司 | 紫金县政府 | 生产性工业项目
104 | 紫金县紫城工业园二期基础设施建设项目★ | 总占地面积389公顷，建设内容包括场地平整、土石方、市政道路、市政管网、道路绿化、照明、通信等市政基础设施。 | 2020—2023 | 113000 | 300 | 30000 | 开展征地拆迁、场地平整、市政道路建设 | 2020-12-01 | 紫金县紫城工业园管理委员会 | 紫金县政府 | 产业发展平台项目
105 | 紫金县蓝塘产业新城一期基础设施建设项目★ | 总用地面积6.68平方公里，建设内容包括征地拆迁、场地平整、市政道路、管网、道路绿化、照明、通信等市政基础设施。 | 2020—2025 | 238258 | 20000 | 40000 | 开展征地拆迁、场地平整、市政道路及管网建设 | 2020-08-01 | 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司 | 紫金县政府 | 产业发展平台项目
106 | 紫金县紫城工业园首期公共服务区 | 用地面积26万平方米，总建筑面积35.84万平方米，主要开发建设园区内企业服务中心、工业厂房、宿舍公寓、商铺、写字楼、酒店等。 | 2020—2024 | 80000 | 25000 | 20000 | 厂房、宿舍楼、写字楼、酒店及市政基础设施工程 | 2020-02-01 | 紫金县龙和汇联合投资发展有限公司 | 紫金县政府 | 生产性工业项目
107 | 紫金客茶谷 | 规划占地面积400万平方米，总建筑面积25万平方米，建设内容包括基础设施、茶产业园，旅游观光、体验及服务配套设施等；计划打造多彩茶园、林下茶种植、生态康养、客茶产学研及体验、客家文化风情、乡村田园综合和户外运动等综合文旅项目。 | 2019—2028 | 101610 | 13000 | 6000 | 茶叶加工厂房、产业学院、休闲木屋、休闲步道硬底化等建设 | 2019-02-01 | 紫金县紫龙农业开发有限公司 | 紫金县政府 | 农林牧渔项目
108 | 紫金县瑞佳食品有限公司生态养殖基地 | 总规划用地面积为3045亩（其中建筑占地面积441亩平方米），总建筑面积为14.5万平方米，建设猪舍、保育舍、育肥舍、饲料车间、环保设施及配套办公用房。 | 2020—2023 | 48280 | 17000 | 10000 | 建设猪舍、育肥区、污水处理站、有机肥中心及附属设施 | 2020-04-01 | 河源瑞佳食品有限公司 | 紫金县政府 | 农林牧渔项目
109 | 紫金县东瑞农业发展有限公司富竹村生态养殖项目 | 项目占地面积182万平方米，总建筑面积16万平方米，建设猪舍、配套生活区、有机肥厂、污水处理厂等，计划年出栏生猪53.12万头。 | 2020—2023 | 53000 | 10000 | 10000 | 猪舍、公猪站及配套附属设施建设 | 2020-08-01 | 紫金东瑞农业发展有限公司 | 紫金县政府 | 农林牧渔项目
110 | 紫金县佑文中学 | 规划面积27万平方米，建筑面积15万平方米，新建教学楼、综合楼、运动场、体育馆、学生宿舍、教师周转房、学生食堂等，办学规模160个班，学生人数6000人。 | 2019—2022 | 50000 | 31000 | 10000 | 建设教学楼、宿舍楼、综合楼等 | 2019-06-01 | 紫金县佑文教育投资发展有限公司 | 紫金县政府 | 教育项目
111 | 紫金县“三馆一中心”（博物馆、图书馆、文化馆和花朝戏传承发展中心）建设项目 | 总用地面积46694平方米，总建筑面积25646平方米，建设博物馆、图书馆、文化馆、花朝戏传承发展中心、广场、停车场、市政配套设施等。 | 2020—2022 | 25841 | 8000 | 8000 | 博物馆、图书馆及文化馆等主体工程建设 | 2020-07-01 | 紫金县文化广电旅游体育局 | 紫金县政府 | 文化旅游体育项目
(二) | 新开工项目：9项 |  |  | 402554 | 0 | 113000
112 | 省道S120线紫金好义杉树坳至林田冷水坑段改建工程★ | 路线全长59.706，二级公路。 | 2021—2023 | 79223 | 0 | 30000 | 完成征地拆迁工作，进行桥涵、路基建设 | 2021-03-01 | 紫金县公路局 | 紫金县政府 | 交通运输工程
113 | 紫金县蓝塘产业新城南环路建设工程 | 路线全长15公里，采用城市主干道标准建设，设计速度60公里/小时。 | 2021—2024 | 45717 | 0 | 10000 | 完成征地拆迁，进行道路工程建设 | 2021-05-01 | 紫金县公路局 | 紫金县政府 | 市政基础设施工程
114 | 紫金县新奥清洁能源有限公司蓝塘产业新城LNG储配站（首期） | 总占地面积4万平方米，建筑面积2.68万平方米；建设10台150立方米LNG储罐、天然气配套管网及综合办公楼、消防水池、地磅等辅助设施。 | 2021—2022 | 11000 | 0 | 8000 | 建设办公楼、四台150立方米LNG储罐及配套附属设施 | 2021-03-01 | 紫金新奥清洁能源有限公司 | 紫金县政府 | 能源保障工程
115 | 紫金县杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目 | 一期占地面积1.6万平方米，首期建筑面积1万平方米，建设厂房、主控室、综合楼、水泵房及配电箱等。预计年产气体9500万Nm³、液体12万吨。 | 2021 | 14000 | 0 | 14000 | 建设厂房、主控室、综合楼、水泵房及配电箱等 | 2021-01-01 | 广东杭氧气体有限公司 | 紫金县政府 | 能源保障工程
116 | 紫金县成亿科技有限公司智能家电生产项目 | 总占地面积2.6万平方米，总建筑面积5.2万平方米；建设3栋厂房、1栋办公楼楼。主要生产风扇、通风设备、空气调节器、空气净化杀菌计等智能家电。 | 2021—2022 | 22000 | 0 | 8000 | 厂房、办公楼主体建设 | 2021-03-01 | 广东成亿科技有限公司 | 紫金县政府 | 生产性工业项目
117 | 紫金县蒋氏食品有限公司粮食加工建设项目 | 总占地面积2万平方米，总建筑面积3万平方米；主要建设厂房、宿舍、研发实验楼、办公楼等，年产面制品5000吨、斋制品2000吨、豆制品4000吨。 | 2021—2022 | 20000 | 0 | 8000 | 厂房、宿舍主体建设 | 2021-06-02 | 河源蒋氏食品有限公司 | 紫金县政府 | 生产性工业项目
118 | 紫金县深河食品投资有限公司生态养殖项目 | 占地面积266.7万平方米，总建筑面积25万平方米；主要建设猪舍、有机肥厂、饲料车间、环保处理设施及其附属工程，年存栏母猪1万头、公猪300头，年存栏生猪15万头、出栏商品肉猪20万头。 | 2021—2024 | 120000 | 0 | 20000 | 猪舍、有机肥厂、污水处理设施建设 | 2021-06-02 | 广东深河食品投资有限公司 | 紫金县政府 | 农林牧渔项目
119 | 紫金县全域自然村集中供水工程 | 全县集中供水自然村为881个，需解决全域集中供水工程453处，其中新增集中供水146处，改扩建工程307处，铺设管道长度3565公里。 | 2021—2024 | 79515 | 0 | 10000 | 实施解决155个20户以上自然村集中供水，并完成蓝塘圩镇自来水扩网工程改造 | 2021-03-01 | 紫金县水务局 | 紫金县政府 | 市政基础设施工程
120 | 紫金县紫城镇新安社区九年一贯制实验学校 | 总占地面积49860平方米，总建筑面积20800平方米；建设教学楼、综合大楼、实验楼、学生宿舍楼、教师周围房、运动场、图书室、食堂大楼等。 | 2021—2022 | 11099 | 0 | 5000 | 教学楼、实验楼等主体工程建设 | 2021-01-01 | 紫金县教育局 | 紫金县政府 | 教育项目
七 | 连平县（12项） |  |  | 327080.04 | 56300 | 162561
(一) | 续建项目：6项 |  |  | 167320 | 56300 | 83800
121 | 连平县县城新水厂★ | 水厂占地面积5万平方米，总建设规模7.6万立方米/日，一期供水规模万3万立方米/日，二期供水规模4.6万立方米/日，铺设DN800mm配水管道11.9公里，建设1.7公里管线隧道。 | 2020—2022 | 20520 | 300 | 10000 | 土建施工 | 2020-11-01 | 连平县城市管理和综合执法局 | 连平县政府 | 市政基础设施工程
122 | 连平县德居世家新材料科技有限公司新型建筑装饰材料生产项目 | 占地面积72亩，新建厂房、办公楼、宿舍；主要生产各种新型建筑装饰材料。 | 2019—2021 | 39800 | 25000 | 14800 | 完成厂房、宿舍楼主体及装修 | 2019-10-01 | 广东德居世家新材料科技有限公司 | 连平县政府 | 生产性工业项目
123 | 连平县颐宝电子有限公司电子产品生产项目 | 占地面积39亩，新建厂房、办公楼、宿舍；主要生产电子产品及配件。 | 2019—2021 | 30000 | 10000 | 20000 | 完成厂房、宿舍楼主体及装修 | 2019-09-01 | 广东颐宝电子有限公司 | 连平县政府 | 生产性工业项目
124 | 深汇通(连平)产业用房三期工程 | 占地面积75亩，新建厂房、办公楼、宿舍等。 | 2020—2021— | 28000 | 17000 | 11000 | 完成厂房、宿舍楼主体及装修 | 2020-06-01 | 河源市深汇通产业园开发有限公司 | 连平县政府 | 生产性工业项目
125 | 连平县胜品新材料有限公司五金制品生产项目 | 占地面积60亩，新建厂房、办公楼、宿舍；主要生产塑料制品、五金制品、五金电器等。 | 2020—2021 | 19000 | 1000 | 18000 | 办公楼、厂房、宿舍楼主体施工 | 2020-09-01 | 河源市胜品新材料有限公司 | 连平县政府 | 生产性工业项目
126 | 连平县客连天下休闲旅游度假区一期项目 | 项目建设用地273.75亩，主要建设康养文化精品酒店、亲子教育基地、生态游客中心、溶洞旅游、民居民宿、乡村体验等为一体的生态康养文化旅游综合园区。 | 2020—2022 | 30000 | 3000 | 10000 | 康养酒店、生态游客中心、圣迹苍岩景区升级改造 | 2020-09-01 | 广东客连天下文化旅游有限公司 | 连平县政府 | 文化旅游体育项目
(二) | 新开工项目：6项 |  |  | 159760.04 | 0 | 78761
127 | 省道S341线连平隆街至新河村段改建工程 | 全长19.6公里，采用二级公路标准，设计速度40公里/小时。 | 2021—2022 | 16000 | 0 | 10000 | 完成清表及征拆工作，开展部分路基、路面工程建设 | 2021-01-01 | 连平县地方公路管理局 | 连平县政府 | 交通运输工程
128 | 连平县南部片区乡村振兴示范带 | 围绕恒大援建忠信产业园的油溪镇、忠信镇、三角镇、大湖镇四镇沿线建设约33公里长的碧道及附属设施。 | 2021 | 17761.04 | 0 | 17761 | 环境综合整治、道路升级改造、乡村风貌提升等 | 2021-03-01 | 连平县农业农村局 | 连平县政府 | 市政基础设施工程
129 | 连平县生态工业园园区基础设施建设项目 | 建设内容包括新建市政道路8527米（新建规划纵一、二路、横一、二路），升级改造道路4136米（生态园镇村工业大道改造）；物流园道路升级工程(大广高速引线扩宽、新建新区大道）；忠定线至建儒科技段道路升级改造；征地拆迁面积约2500亩。 | 2021—2023 | 61000 | 0 | 10000 | 完成莲塘大道，镇村工业大道，商业大道道路提升绿化亮化 | 2021-04-01 | 连平县工业园管委会 | 连平县政府 | 产业发展平台项目
130 | 连平县维敏特科技有限公司热敏纸生产项目 | 占地面积75亩，新建厂房、办公楼、宿舍；年产热敏纸5万吨。 | 2021—2022— | 20000 | 0 | 15000 | 办公楼、厂房主体施工 | 2021-01-01 | 广东维敏特科技有限公司 | 连平县政府 | 生产性工业项目
131 | 连平东瑞农牧发展有限公司（三角镇）智能化生猪养殖项目★ | 占地面积4.6万平方米，总建筑面积13.1万平方米，建设高层楼房猪舍、配套有机肥厂、无害化处理房、污水处理厂等，年新增出栏生猪12万头。 | 2021—2022 | 25000 | 0 | 10000 | 土建施工 | 2021-05-01 | 连平东瑞农牧发展有限公司 | 连平县政府 | 农林牧渔项目
132 | 连平县创建教育现代化PPP项目 | 新建2所乡镇中心幼儿园，新建连平县第一初级中学的配套基础设施，改扩建其他23所学校30个项目，购置一批办学设备和建设10所学校校园文化等。 | 2021—2022 | 19999 | 0 | 16000 | 土建施工 | 2021-03-01 | 连平县教育局 | 连平县政府 | 教育项目
八 | 江东新区（19项） |  |  | 2041779 | 362700 | 342000
(一) | 续建项目：9项 |  |  | 1663882 | 362700 | 248000
133 | 河源江东新区基础设施建设项目★ | 建设江东新区产业园区二期基础设施、大坑片区基础设施工程、高铁新城二区综合开发项目、紫金桥北综合开发、紫金桥头片区综合开发等5个子项目。 | 2018—2027 | 719183 | 103800 | 75000 |  | 2018-08-01 | 河源市鋐晟开发投资有限公司 | 江东新区管委会 | 市政基础设施工程
133-1 | 河源江东新区产业园区（二期）基础设施建设项目 | 开展2.3平方公里范围内的市政道路基础设施建设 | 2018—2023 | 104251 | 33000 | 10000 | 市政路基填筑、路面施工等 | 2018-08-01 | 河源市鋐晟开发投资有限公司 | 江东新区管委会
133-2 | 江东新区大坑片区场地平整及部分市政道路工程 | 总用地面积为0.75平方公里，主要开展土石方平整及三条市政道路（建设大道约1000米、职院南路约820米、规划30米道路约660米）及市政配套工程建设。 | 2019—2023 | 41829 | 20000 | 15000 | 完成建设大道、职院南路、规划30米市政配套工程 | 2019-05-01 | 河源市江东新区开发投资有限公司 | 江东新区管委会
133-3 | 江东新区高铁新城二区综合开发（部分基础设施工程）项目 | 总用地面积1.7平方公里，主要开展土石方工程、河堤景观和治理工程、市政道路工程及互通立交工程、安置房工程建设。 | 2019—2023 | 139518 | 7800 | 10000 | 开展土石方、市政道路、安置房建设 | 2019-07-01 | 河源市江东新区开发投资有限公司 | 江东新区管委会
133-4 | 江东新区紫金桥北综合开发（部分工程）项目 | 占地面积1.03平方公里，建设内容为土石方工程、新建道路，同时配套建设道路照明、绿化、综合管道、交通指示等工程；东江东岸河堤工程630米；新建安置房1400套。 | 2019—2027 | 170745 | 17000 | 20000 | 开展市政道路、安置房建设 | 2019-08-01 | 河源江东新区城东街道办事处 | 江东新区管委会
133-5 | 河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目 | 总面积共2.22平方公里，建设内容包括项目区域内市政基础设施配套和市政公共配套。 | 2019—2027 | 262840 | 26000 | 20000 | 开展市政道路、安置房建设 | 2019-05-01 | 河源江东新区城东街道办事处 | 江东新区管委会
134 | 江东新区坚宝电缆有限公司电缆生产项目★ | 总用地面积184亩，总建筑面积24.5万平方米，新建厂房、办公楼、宿舍等，主要生产普通电缆、专用特种电缆。 | 2020—2023 | 100000 | 8800 | 20000 | 厂房、办公楼、宿舍主体建设 | 2020-09-01 | 河源坚宝电缆有限公司 | 江东新区管委会 | 生产性工业项目
135 | 河源市高铁新城河源东站综合交通枢纽项目★ | 总用地面积约68万平方米，项目分为市政基础建设与市政公共配套建设。 | 2019—2022 | 269210 | 90000 | 50000 | 开展场站、道路路面工程、绿化工程、地下空间装修工程等 | 2019-11-01 | 河源市江东新区公用事业有限公司 | 江东新区管委会 | 市政基础设施工程
136 | 江东新区东江东岸水生态环境保护综合整治项目★ | 开展污水收集管网工程、沿江生态修复与保护工程、湿地工程建设。 | 2019—2022 | 28060 | 11000 | 10000 | 临江、古竹镇农村生活污水治理、东江干流生态护岸及雨水缓冲带建设等 | 2019-10-01 | 河源市江东新区公用事业有限公司 | 江东新区管委会 | 生态环保工程
137 | 江东新区江竹大道（临古大道） | 建设道路工程、涵洞工程和桥梁工程等，双向六车道，设计行车速度60公里/小时，全长约25.67公里。 | 2019—2024 | 225900 | 12000 | 10000 | 道路路面施工 | 2019-10-01 | 河源市江东新区公用事业有限公司 | 江东新区管委会 | 市政基础设施工程
138 | 江东新区深河人民医院★ | 用地面积12.9万平方米，总建筑面积15.4万平方米，主要建设门诊、急诊、医技、住院、教学、行政管理、后勤保障等，预设病床800张。 | 2018—2021 | 160047 | 85000 | 50000 | 完成装修工程及设备购置 | 2018-09-01 | 江东新区管理委员会 | 江东新区管委会 | 医疗卫生项目
139 | 江东新区产业园公共服务配套项目 | 总用地面积4.7万平方米，建筑占地面积1.2万平方米，总建筑面积10.4万平方米，主要建设标准厂房，管理中心及孵化园二期两栋商业服务大楼，职工公寓二期四栋公寓大楼等配套设施。 | 2019—2022 | 57482 | 14000 | 10000 | 完成管理中心二期、职工公寓二期主体工程 | 2019-10-01 | 河源市鋐晟开发投资有限公司 | 江东新区管委会 | 服务业项目
140 | 江东新区古竹实验学校 | 规划面积7.89万平方米，总建筑面积9.7万平方米，拟建九年一贯制义务教育，办学规模72个班。 | 2020—2022 | 30000 | 100 | 8000 | 建设教学楼、地下停车场、操场 | 2020-10-01 | 河源市江东新区公用事业有限公司 | 江东新区管委会 | 教育项目
141 | 江东新区·中骏商业中心 | 用地面积5.2万平方米，总建筑面积11.9万平方米，主要建设商业购物中心、商业街。 | 2019—2022 | 74000 | 38000 | 15000 | 完成主体建安工程、装饰装修工程及配套工程 | 2020-03-01 | 河源市骏辉房地产开发有限公司 | 江东新区管委会 | 服务业项目
(二) | 新开工项目：10项 |  |  | 377897 | 0 | 94000
142 | 江东新区东江东岸碧道工程（胜利大桥至紫金桥段） | 建设活动广场、道路及休闲园路等。 | 2021—2022 | 16955 | 0 | 8000 | 建设活动广场、道路等 | 2021-04-01 | 河源市江东新区开发投资有限公司 | 江东新区管委会 | 市政基础设施工程
143 | 江东新区古竹镇紫古大道及竹港大道道路提质升级项目 | 升级改造紫古大道及竹港大道道路路面、 排水（雨污）、交通设施、照明、景观绿化等。 | 2021—2022 | 16046 | 0 | 8000 | 道路路面改造 | 2021-04-01 | 古竹镇政府 | 江东新区管委会 | 市政基础设施工程
144 | 江东新区东江东路（D路至面粉厂） | 开展道路红线范围内的土石方工程、 道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程。 | 2021—2022 | 9000 | 0 | 6000 | 道路路面施工 | 2021-05-01 | 江东新区自然资源和城乡建设局 | 江东新区管委会 | 市政基础设施工程
145 | 江东新区东环路升级改造项目★ | 项目北起东环路河职院（与东源交界处）,南到临江东江大桥，升级改造全长约14.2公里。 | 2021—2024 | 124000 | 0 | 10000 | 路面改造及配套设施建设 | 2021-08-01 | 河源市江东新区开发投资有限公司 | 江东新区管委会 | 市政基础设施工程
146 | 江东新区城东水质净化厂★ | 总规模约9.5万吨/日。项目分为两期建设，其中一期工程建设规模4万吨/日，二期工程建设规模5.5万吨/日。 | 2021—2023 | 59500 | 0 | 8000 | 一期土建工程 | 2021-08-01 | 江东新区城东街道办事处 | 江东新区管委会 | 生态环保工程
147 | 江东新区生态环保城市会客厅（驿站）项目 | 建设约5200平方米的东江东岸滨江生态景观长廊环保教育基地。 | 2021—2022 | 8402 | 0 | 7000 | 土建施工 | 2021-06-01 | 江东新区生态环境办公室 | 江东新区管委会 | 市政基础设施工程
148 | 江东新区智慧城市二期项目 | 新建智慧新警务、智慧城管、智慧水务、智慧环保、融合通讯、大数据应用等各行业前端感知与智能应用平台。 | 2021—2022 | 9188 | 0 | 7000 | 新建智能应用平台 | 2021-02-01 | 河源市鋐晟开发投资有限公司 | 江东新区管委会 | 信息基础设施工程
149 | 江东新区凯中精密新能源汽车部件智造产业基地（一期增资扩产项目） | 项目总用地面积9.7万平方米，总建筑面积14.6万平方米，建设厂房及购置设备，主要生产换向器、集电环、汽车连接器、弹性材料等精密零组件。 | 2021—2023 | 67505 | 0 | 15000 | 厂房、宿舍建设及厂房机电安装。 | 2021-02-01 | 河源市凯中精密制造技术有限公司 | 江东新区管委会 | 生产性工业项目
150 | 江东新区临江镇中小学生研学实践基地 | 建设前进村民俗文化体验中心、社会实践拓展园、多彩稻香耕作园、乡情乡贤文化园、配套新建道路、木薯及中草药体验种植基地、特色菜园林地、农副产品科普展览馆等。 | 2021—2022 | 8267 | 0 | 5000 | 建设前进新村小微型中小学生社会实践营、耕读堂等 | 2021-03-01 | 河源市江东新区鑫晟投资有限公司 | 江东新区管委会 | 教育项目
151 | 江东新区胜利村安置小区二期建设项目 | 总用地面积2.79万平方米，总建筑面积11.28万平方米，规划建设8栋高层住宅楼及部分配套商业用房，安置房总套数约558套。 | 2021—2023 | 59034 | 0 | 20000 | 土建施工 | 2021-04-01 | 河源市江东新区开发投资有限公司 | 江东新区管委会 | 社会保障项目
九 | 市高新区（13项） |  |  | 722004.34 | 90500 | 223485
(一) | 续建项目：4项 |  |  | 326805 | 90500 | 91000
152 | 市高新区红苹果家具制造生产研发基地★ | 占地面积5.5万平方米，建筑面积约10万平方米，主要生产高档家具、定制家具、床垫、沙发、床上用品等。 | 2020—2023 | 150000 | 15000 | 30000 | 厂房、宿舍、研发楼主体建设 | 2020年2月 | 红苹果家具（河源）有限公司 | 市高新区管委会 | 生产性工业项目
153 | 深圳南山河源高新区共建产业园起步园区项目★ | 用地面积12.2万平方米，总建筑面积26万平方米，主要建设8栋厂房、1栋办公研发楼，6栋宿舍、1栋食堂。 | 2019—2021 | 81000 | 55000 | 26000 | 完成主体工程、装修工程 | 2019年11月 | 河源市深汇通产业园开发有限公司 | 市高新区管委会 | 产业发展平台项目
154 | 市高新区深河A区统建厂房及东江干流东洲坝段湿地水生态工程项目 | 项目包含两部分工程，一是深河A区统建厂房工程，占地面积6.1万平方米，总建筑面积12.2万平方米，新建研发中心、孵化中心、2栋厂房及配套设施；二是东江干流东洲坝段湿地水生态工程，主要建设河堤、护岸、河道清淤疏浚及湿地公园建设。 | 2020—2023 | 66088 | 16000 | 20000 | 开展深河A区统建厂房及东江干流东洲坝段湿地水生态工程建设 | 2020年4月 | 河源市润业投资有限公司 | 市高新区管委会 | 市政基础设施工程
155 | 市高新区优利德电子测量仪器一期生产项目 | 一期占地面积约2万平方米，建筑面积5.1万平方米，新建厂房、研发楼、食堂等，主要生产电子测量仪器。 | 2020—2022 | 29717 | 4500 | 15000 | 厂房、研发楼主体施工 | 2020年6月 | 优利德科技（河源）有限公司 | 市高新区管委会 | 生产性工业项目
(二) | 新开工项目：9项 |  |  | 395199.34 | 0 | 132485
156 | 今麦郎饮品河源生产基地★ | 占地面积9.23万平方米，建筑面积11.1万平方米，主要生产果汁、茶 饮料、软化纯净水等。 | 2021—2022 | 100000 | 0 | 40000 | 土建施工 | 2021-03-01 | 今麦郎饮品（河源）有限公司 | 市高新区管委会 | 生产性工业项目
157 | 市高新区金三维模具生产基地★ | 占地面积4.6万平方米，建筑面积约9万平方米，新建4栋厂房、1栋研发大楼、1栋宿舍等，主要生产精密模具和塑胶制品。 | 2021—2023 | 50000 | 0 | 10000 | 厂房主体工程建设 | 2021-03-01 | 河源金三维智造有限公司 | 市高新区管委会 | 生产性工业项目
158 | 河源市高新区新一代信息技术创新中心★ | 总用地面积5.4万平方米，建筑用地面积2.1万平方米，总建筑面积11.7万平方米，新建研发办公用房、科创办公用房、人才公寓用房、商业裙楼。 | 2021—2023 | 72986.34 | 0 | 20000 | 主体工程施工 | 2021-06-01 | 河源市润业投资有限公司 | 市高新区管委会 | 服务业项目
159 | 河源市高新区工业设计文化创意中心★ | 总用地面积14.3万平方米，建筑占地面积3.9万平方米，总建筑面积7.8万平方米，主要建设文化创意中心、演艺中心、创新广场、地下室及室外配套工程。 | 2021—2023 | 55103 | 0 | 20000 | 主体工程施工 | 2021-06-01 | 河源市润业投资有限公司 | 市高新区管委会 | 服务业项目
160 | 河源高新区滨江大道北段滨江公园景观工程（二期） | 总用地面积8.3万平方米，总建筑面积2722平方米，新建临江桥下公园和滨江公园景观二期工程。 | 2021 | 6485 | 0 | 6485 | 完成临江桥下公园和滨江公园景观二期工程 | 2021-06-01 | 河源市润业投资有限公司 | 市高新区管委会 | 市政基础设施工程
161 | 市高新区科技五路道路升级改造（铁路以西至205国道段）、高新七路及深河A区（洪洞河、中兴大道）市政基础设施工程 | 建设科技五路（铁路以西至205国道）升级改造、高新七路及深河A区（洪洞河景观提升和中兴大道）基础设施完善、明珠工业园片区污水管道及等。 | 2021—2022 | 15911 | 0 | 10000 | 市政道路升级改造 | 2021-04-01 | 河源市润业投资有限公司 | 市高新区管委会 | 市政基础设施工程
162 | 市高新区实验学校教学楼宿舍楼项目 | 总用地面积1.6万平方米，建筑占地面积0.5万平方米，总建筑面积3万平方米，建设教学楼、学生及教师宿舍、体育馆、地下室等。 | 2021—2022 | 14714 | 0 | 10000 | 新建教学楼、学生宿舍、教师宿舍、体育馆 | 2021-06-01 | 河源市润业投资有限公司 | 市高新区管委会 | 教育项目
163 | 市高新区昌硕科技发展有限公司文具生产项目 | 用地面积2.4万平方米，建筑面积8万平方米，新建6栋厂房、1栋宿舍、1栋办公楼，主要生产订书机、打孔机等文具。 | 2021—2023 | 30000 | 0 | 8000 | 厂房、宿舍、办公楼主体施工 | 2021-03-01 | 河源昌硕科技发展有限公司 | 市高新区管委会 | 生产性工业项目
164 | 市高新区格瑞斯智能家居五金生产基地 | 用地面积3万平方米，新建4栋厂房、1栋宿舍，年产阻尼抽屉2000万套、阻尼滑轨3000万套。 | 2021—2023 | 50000 | 0 | 8000 | 厂房、宿舍主体施工 | 2021-03-01 | 河源市格瑞斯精密五金有限公司 | 市高新区管委会 | 生产性工业项目
备注：标注“★”为已申报省重点项目。

## 预备项目
附件3
河源市2021年重点前期预备项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 估算总投资（万元） | 2021年开展的主要前期工作 | 业主单位 | 责任单位
| 合计：47项 |  | 11756405
一 | 基础设施工程:26项 |  | 9173176
1 | 河（源）惠（州）汕（尾）高速公路河源段★ | 规划路线起于灯塔盆地腹地，在东源县船塘镇与汕昆高速公路相接，经东源县、紫金县，进入惠州市惠东县和深汕合作区，终点止于惠州市惠东县平海镇，与广惠高速东延线（海湾大桥）相接，全长约224公里，其中河源境内约111.7公里，时速100公里/小时，双向四车道。 | 3360000 | 编制工可，启动用地、用林报告编制及初步设计等前期工作。 | 市交通运输局（暂代业主职责） | 河源市交通运输局
2 | 国道G355线河源城区段改建工程★ | 项目路线全长约23.89公里，其中利用迎客大道路段长约3.7公里，新建路段长20.19公里，采用六车道一级公路技术标准。 | 373600 | 编制工可，启动用地、用林报告编制及初步设计等前期工作。 | 市公路事务中心 | 河源市公路事务中心
3 | 国道G236线龙川赤光至丰稔段改建工程★ | 项目起于赤光镇彭坑，终于丰稔镇莲东，按一级公路改建，路线长度36.7里，双向4车道，路基宽度23.5米，路面宽度16米。 | 131200 | 编制工可等前期工作。 | 龙川县公路局 | 龙川县政府
4 | 国道G236线蓝口至黄村段改建工程★ | 采用四车道一级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽20米，路线全长16.356公里。 | 81473 | 编制工可，启动用地、用林报告编制及初步设计等前期工作。 | 东源县公路局 | 东源县政府
5 | 国道G358线连平县忠信至油溪段改线工程★ | 全长15.5公里，一级公路改建工程。 | 97200 | 编制工可，启动项目规划选址和用地预审等前期工作。 | 连平县公路局 | 连平县政府
6 | 国道G358线连平县城过境段改线工程★ | 全长10.6公里，一级公路改建工程。 | 72900 | 编制工可，启动项目规划选址和用地预审等前期工作。 | 连平县公路局 | 连平县政府
7 | 国道G105线连平县城过境段改线工程★ | 全长11.5公里，一级公路改线。 | 95500 | 完成项目规划选址和用地预审，启动用地、用林、可研报告、环评报告编制及初步设计等前期工作。 | 连平县公路局 | 连平县政府
8 | 国道G358线和平县上陵至阳明段公路改建工程★ | 路线长21.726公里。公路按双向四车道一级公路技术标准进行改建，设计速度为80公里/小时，路基宽25.5米。 | 202200 | 完成项目规划选址和用地预审，启动用地、用林、可研报告、环评报告编制及初步设计等前期工作。 | 和平县公路局 | 和平县政府
9 | 国道G236线紫金县城龙潭至升平段改建工程★ | 路线全长6.366公里,设计速度60公里/小时,双向四车道标准建设，路基宽度24米。 | 29100 | 完成项目规划选址和用地预审，启动用地、可研报告、环评报告编制及初步设计等前期工作。 | 紫金县公路局 | 紫金县政府
10 | 省道S229线东源船塘至骆湖段改建工程★ | 全长约23.976公里，采用四车道一级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽20米。 | 69930 | 完成项目规划选址和用地预审，启动用地、用林、可研报告、环评报告编制及初步设计等前期工作。 | 东源县公路局 | 东源县政府
11 | 河源港源城港区码头★ | 初步选址位于源城区埔前镇双头村东北侧江边区域，用地面积约35.5万平方米，岸线长约1.8公里，预设12个1000吨级货运泊位，设计年吞吐量1000万吨。 | 72000 | 完成项目规划选址和用地预审，启动用地、环评报告编制及初步设计等前期工作。 | 市交通运输局（暂代业主职责） | 市交通运输局
12 | 河源港古竹码头★ | 初步选址位于江区新区古竹镇西侧、东江东岸，用地面积约33.7万平方米，规划岸线长约0.9公里，预设2个客运泊位，8个1000吨级货运泊位，设计年吞吐量500万吨，客运量54万人次。 | 60000 | 完成项目规划选址和用地预审，启动用地、环评报告编制及初步设计等前期工作。 | 市交通运输局（暂代业主职责） | 市交通运输局
13 | 河源抽水蓄能水电站★ | 规划装机容量1200MW，安装4台单机容量为300MW的水泵水轮电动发电机组。 | 800000 | 开展项目规划选址和用地预审，启动用地、用林、可研报告、环评报告编制及初步设计等前期工作。 | 深能（河源）蓄能综合开发有限公司 | 东源县政府
14 | 河源灯塔盆地综合资源利用中心★ | 总占地约500亩，其中园区一期项目（垃圾焚烧发电）优先启动，总规模为900t/d（一期600t/d，二期300t/d）。 | 60000 | 开展项目规划选址和用地预审，启动用地、可研报告、环评报告编制及初步设计等前期工作。 | 东源深能环保有限公司 | 东源县政府
15 | 河源市东江流域水安全保障提升工程★ | 拟从枫树坝水库经40.2公里隧洞、9.4公里埋管，自流引水至公白河进入新丰江水库。使新丰江水库平均新增调蓄水量6.1亿立方米，对于95%枯水年新增4.8亿立方米可供水量。 | 1022000 | 开展项目可行性研究报告和初步设计编制与报批工作。 | 市水务局 | 市水务局
16 | 河源市九潭水库新建工程★ | 新建大（二）型水库一座，主坝高90米，正常高水位246.1米，总库容18900万立方米，电站装机13000千瓦，年发电量3838千瓦时。工程实施后新增可供水量1.84亿立方米，可将忠信镇防洪标准从10年一遇提高到50年一遇，保护农田6万亩，设计灌溉面积11万亩。 | 452000 | 编制可行性研究报告及相关专题工作。 | 市水务局 | 市水务局
17 | 河源市灯塔盆地灌区续建配套与节水改造工程★ | 建设92公里东高干渠、58公里北高干渠、20公里西高干渠和支斗渠满足灯塔盆地现状28万亩水田及新垦造10.97万亩水田的灌溉用水需求。 | 519000 | 编制可行性研究报告及相关专题工作。 | 市水务局 | 市水务局
18 | 河源市东江干流治理工程★ | 东江干流按照市区100年一遇、县城50年一遇、乡镇20年一遇洪水的标准，新建堤防66公里、加固171公里未达标堤防、加固60公里天然土堤。 | 399610 | 完成可行性研究报告编制及审批并推进初步设计编制。 | 市水务局 | 市水务局
19 | 河源市灯塔盆地顺天碧道(一期）工程★ | 区段河道总长约21km，北起滑滩村，南至党演村。建设内容主要包括水安全提升工程、水环境维护工程、水生态保护与修复工程、景观与游憩系统构建工程等。 | 48600 | 开展项目用地、环评报批以及初步设计和概算批复等工作。 | 河源市灯塔盆地乡村发展有限公司 | 灯塔盆地国家现代农业示范区管委会
20 | 灯塔盆地农高区供水一体化工程★ | 新建自来水供水设施一座，总规模为4万吨/日，铺设管道长度约111.8公里，设计供水管径为DN200-DN800，供农高区和顺天镇11个村日常用水。 | 28500 | 开展项目用地报批、初步设计和概算批复等工作。 | 河源市灯塔盆地乡村发展有限公司 | 灯塔盆地国家现代农业示范区管委会
21 | 河源综合保税区片区基础设施及配套建设项目★ | 总用地面积4.05平方公里(其中综保区2.074平方公里、周边配套用地1.976平方公里)，主要建设内容包括征地拆迁、市政道路、排水排污、照明、景观绿化等。 | 450000 | 开展征地拆迁、用林用地报批工作。 | 河源市润业投资有限公司 | 市高新区管委会
22 | 河源北站（东源站）交通枢纽及周边配套设施建设项目★ | 项目规划面积1051.7亩，建设内容包含综合枢纽工程及市政配套工程，其中综合枢纽工程含站前广场、综合交通枢纽工程、高铁小镇建设；市政配套工程包含三段高铁接驳道路建设。 | 148650 | 开展征地拆迁、用地报批、项目立项等前期工作。 | 东源县城乡建设投资有限公司 | 东源县政府
23 | 龙川县高铁新城基础设施建设项目★ | 规划用地323.99公顷，主要建设道路、市政管网、绿化、市政配套设施、新城综合开发等项目。 | 486000 | 做好项目征地拆迁及项目前期建设工作 | 龙川县交通运输局 | 龙川县政府
24 | 紫金县城南新区基础设施建设项目★ | 总占地面积约4平方公里，建设内容包括规划用地范围内的征地拆迁、场地平整、市政道路、市政管网、道路绿化、照明、通信等市政基础设施。 | 100000 | 开展征地拆迁、用地报批、项目立项等前期工作。 | 紫金县住房和城乡建设局 | 紫金县政府
25 | 老城西片区污水管网排查整治项目项目 | 对合流制管网进行雨污分流改造，对现老旧雨污分流管进行综合整治。 | 6000 | 开展可研、及初步设计和概算批复等前期工作。 | 源城区住房和城乡建设局 | 源城区政府
26 | 源城区金竹沥河水环境综合整治项目 | 河流总长度约6.43公里，建设内容包括清淤及垃圾清理工程、截污工程、保水工程、生态修复工程、人工湿地工程及附属配套工程。 | 7713 | 开展初步设计和概算批复等前期工作。 | 源南镇政府 | 源城区政府
二 | 产业工程:6项 |  | 1621000
27 | 源城区花木企业总部基地★ | 计划总用地面积约300亩，主要建设总部经济基地，用于金融创投、科技研发、展示交易、企业培训、技术服务、酒店接待、会议论坛、文化交流、商务休闲、配套公寓、生态游憩等业态发展。 | 300000 | 开展规划选址和用地预审、可研、用地报批及初步设计等工作。 | 华祥（广东）生态实业有限公司 | 源城区政府
28 | 东源县金宇循环经济产业园★ | 项目占地面积4500亩，建设集研发、试验、教育、展示、交易、生产等功能于一体的现代化循环经济示范园区，建设成为区域性绿色产业集聚基地、高端研发孵化基地和环境保护宣传教育基地。 | 1000000 | 开展规划选址和用地预审、可研、用地报批及初步设计等工作。 | 广东金宇环境科技股份有限公司 | 东源县政府
29 | 东源县蓝莓产业园★ | 计划培育8家蓝莓种植企业，24个农民专业合作社；建设1个“桉改莓”实验基地，1个蓝莓精深加工厂，1个蓝莓冷链物流与配送中心，1个蓝莓育苗基地，1个蓝莓产品质量监测中心，1处蓝莓主题公园等。 | 56000 | 开展项目立项、用地报批等前期工作。 | 广东万绿湖农业投资有限公司 | 东源县政府
30 | 紫金县聚飞鑫科技有限公司电子生产基地★ | 总占地面积30万平方米，总建筑面积约54万平方米，主要建设厂房、宿舍、办公楼及附属配套设施，生产SMDLED器件等电子产品。 | 200000 | 开展项目立项、用地报批等前期工作。 | 惠州市聚飞鑫科技有限公司 | 紫金县政府
31 | 龙川县龙母镇龙公寨矿泉水开发项目 | 规划用地面积53亩，建设占地面积1万平方米，建筑面积1.5万平方米，新建1栋办公楼、1栋生产车间、1栋仓库、1栋宿舍及购置设备。 | 30000 | 做好项目征地拆迁及项目前期工作。 | 河源市鑫隆工贸有限公司 | 龙川县政府
32 | 龙川县七目嶂铅锌银矿开采项目★ | 矿场探明保有的资源储量（331+332+333） 铅锌铜矿石量为1950.75kt，伴生银矿石量为 1423.83kt，金属量铅37863t、锌91863t、铜3529t、银108.59t，其中锌的探明量为102181吨，已达到中型矿床规模。 | 35000 | 做好林业调规、环评报告批复、办理取得采矿许可证等前期建设工作。 | 龙川县鑫旺铅锌矿有限责任公司 | 龙川县政府
三 | 民生保障工程:15项 |  | 962229
33 | 河源市公共卫生医学中心新建项目★ | 总用地面积2.81万平方米，总建筑面积4.7万平方米，新建传染病防治大楼、职业病防治大楼、检验检测大楼、生活配套大楼等，拟设置床位450张。 | 50122 | 开展用地报批、初步设计、施工图设计、预算评审等前期工作。 | 市慢性病防治院 | 市卫生健康局
34 | 河源市精神卫生中心二期工程★ | 总用地面积6500平方米，总建筑面积2.9万平方米，主要建设1栋住院楼、1栋门诊楼、1栋培训大楼、1栋感染性疾病专科大楼及附属配套设施。 | 17500 | 开展用地报批、初步设计、施工图设计、预算评审等前期工作。 | 市精神卫生中心 | 市卫生健康局
35 | 河源市人民医院三期工程（综合大楼）★ | 总占地面积1.5万平方米，总建筑面积7.5万平方米，新建1栋综合大楼，拟设置床位数800张。 | 45040 | 开展初步设计、施工图设计、预算评审等前期工作。 | 河源市人民医院 | 市卫生健康局
36 | 源城区人民医院二期扩建项目★ | 占地面积约1500平方米，总建筑面积2.5万平方米，建设一栋综合楼。 | 50000 | 开展规划选址和用地预审、可研、用地报批及初步设计和概算批复等工作。 | 源城区人民医院 | 源城区政府
37 | 源城区中医院新建项目 | 按照国家二甲县级中医院标准化建设，拟规划占地面积20000平方米、建筑面积30000平方米，设置268张床位。 | 25000 | 开展规划选址和用地预审、可研、用地报批及初步设计和概算批复等工作。 | 源城区中医院 | 源城区政府
38 | 源城区疾病预防控制中心新建工程 | 规划占地面积3000平方米，总建筑面积3900平方米，按照国家县级疾病预防控制中心标准规划建设，新建一栋疾病预防控制中心综合大楼。 | 5000 | 开展规划选址和用地预审、用地用林、环评报批及初步设计等工作。 | 源城区疾病预防控制中心 | 源城区政府
39 | 河源市科技职业技术学校新建项目 | 拟在市区选一块占地面积约20万-30万平方米的用地，用于规划建设河源市科学职业技术学校，学校办学规模为6000人。 | 57000 | 开展规划选址和用地预审、可研、用地报批及初步设计和概算批复等工作。 | 市教育局 | 市教育局
40 | 河源市万绿湖学校 | 拟在源西街道规划引进一所十二年制民办综合学校，规划用地约22万平方米。 | 100000 | 开展规划选址和用地预审、可研、用地报批及初步设计和概算批复等工作。 | 惠州市综合高级中学 | 源城区政府
41 | 东源县滨江中学 | 项目占地面积5.98万平方米，拟建设78个教学班，办学规模3900人。 | 45120 | 开展规划选址和用地预审、可研、用地报批及初步设计等工作。 | 东源县公用事业投资有限公司 | 东源县国资事务中心
42 | 岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源灯塔实验室分中心★ | 实验室规划用地总面积约300亩，作为实验室综合科研大楼、专家楼、研究生公寓和相关科研、生活配套设施建设用地以及各研究领域的科研基地用地，具体包括综合科研大楼、公共实验平台、科研和生活配套设施3个功能区。 | 180000 | 编制项目可研报告，启动项目规划选址和用地预审等前期工作。 | 河源市灯塔盆地乡村发展有限公司 | 灯塔盆地国家现代农业示范区管委会
43 | 客家文化公园四期建设项目 | 四期总面积为50.54公顷，建设内容包括公园陆地（含园建绿化）、生态水体等。 | 25270 | 开展项目立项、用地、环评报批及初步设计及概算批复。 | 市林业局 | 市林业局
44 | 广东康禾温泉国家森林公园★ | 规划用地面积4619.5公顷，分为核心景观区、一般游憩区、管理服务区和生态保育区。 | 71035 | 开展项目用地、用林及环评报批工作。 | 东源县林业局 | 东源县政府
45 | 万绿湖旅游产业设施建设项目★ | 建设内容主要包括三部分，一是万绿湖文化旅游综合体建设，包括建设万绿湖生态研学馆、水文化博物馆、文创基地、纱摄影基地、景观广场、乐园中心、滨水文化创意中心等；二是三里长峡景区建设，包括综合配套区、峡谷水上游风情区、亲水休闲区、渠道游赏区、峡谷探险区、农家乐旅游区；三是旅游航线开发建设，包括新港、新回龙、双江、锡场、半江旅游码头建设，万绿湖旅游航线生态景观建设。 | 115484 | 开展规划选址和用地预审、可研、用地报批及初步设计等工作。 | 广东万绿湖文化旅游投资有限公司 | 东源县政府
46 | 紫金县敬梓温泉康养产业小镇首期项目 | 首期总占地面积59.3万平方米，其中建筑占地面积约17.8万平方米，建筑面积59.4万平方米；主要建设内容包括温泉康养酒店、温泉康养合院、温泉康养庄园、客家百艺民俗街、康养公寓、国际健康学院、南药养生论坛活动中心、南药颐养别院、静心康养庄园及配套附属工程。 | 93000 | 开展规划选址和用地预审、项目立项、用地报批及初步设计等工作。 | 广东中紫康养产业有限公司 | 紫金县政府
47 | 紫金县城秋江小区改建项目★ | 总占用面积9.24公顷，建设内容包括用地范围内的征地拆迁、场地平整、市政道路、雨污排水管道、照明及绿化等市政基础。 | 82658 | 开展用地、环评报批及初步设计及概算批复。 | 紫金县住房和城乡建设局 | 紫金县政府
备注：标注“★”为已申报省重点项目。