## 正式项目
附件2
河源市2023年重点建设项目计划表
资金单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2022年底累计完成投资 | 2023年投资计划 |  | （拟） 开工时间 | 业主单位 | 责任单位 | 项目 归属 | 项目 类型
[6 empty] | 2023年计划投资额 | 2023年主要 建设内容
| 合计（195项） |  |  | 17375713 | 3910505 | 3320440
一 | 市直（14项） |  |  | 4991053 | 1600300 | 636000
| （一）计划新开工项目：6项 |  |  | 885021 | 0 | 94000
1 | 紫金至河源高速公路 | 新建高速公路约48公里。 | 2023-2026 | 637000 | 0 | 30000 | 先行工程路基、桥涵，征地拆迁。 | 2023-10-30 | 尚未确定 | 市交通运输局 | 市直 | 交通运输工程
2 | 河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目 | 城市污水厂提标改造工程包括对土建、清理以及相关设施设备更新改造，使出水水质标准从一级B标提升至一级A，其中：配套管网改造长约192.16公里，包括新建管网53.65公里，改造管网138.51公里；管道缺陷改造工程共10977处。 | 2023-2025 | 68496 | 0 | 20000 | 完成高塘片区雨污水管网建设和分流改造，新建污水管长约48.65公里，雨水管网长约5公里。 | 2023-07-28 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市直 | 生态环保工程
3 | 河源市职业技术学校迁建项目 | 占地面积9.7万平方米，建筑面积12.8万平方米，新建教学楼、实训楼、综合楼、体育馆、图书馆、宿舍、饭堂、停车场等，规划办学规模7000人。 | 2023-2025 | 77403 | 0 | 25000 | 教学楼土建施工。 | 2023-07-28 | 市教育局 | 市教育局 | 市直 | 教育项目
4 | 河源市中医院升级改造项目 | 升级改造建筑面积1.3万平方米，包括改造外科楼、医技楼、技能培训中心、制剂楼等；新建中医药文化工程、消防改造工程及购置一批医疗设备。 | 2023-2025 | 15422 | 0 | 6000 | 外科楼、医技楼、制剂楼升级改造。 | 2023-04-28 | 市中医院 | 市卫生健康局 | 市直 | 医疗卫生项目
5 | 河源市精神卫生中心二期工程 | 总用地面积3.65万平方米，总建筑面积2.37万平方米，新建1栋封闭式住院楼、1栋开放式住院楼，共新增床位403张。 | 2023-2025 | 17500 | 0 | 5000 | 住院楼土建施工。 | 2023-08-28 | 河源市精神卫生中心 | 市卫生健康局 | 市直 | 医疗卫生项目
6 | 河源市公安监管中心 | 总用地面积11.48万平方米，建筑面积6.89万平方米，新建市看守所（含武警中队营房）、市拘留所、市戒毒所、公安监管医院、公安执法办案中心。 | 2023-2026 | 69200 | 0 | 8000 | 场地三通一平、边坡支护、市政配套、看守所（含武警中队）、综合楼、备勤楼等施工。 | 2023-04-28 | 市公安局 | 市公安局 | 市直 | 居民保障项目
| （二）续建项目：8项 |  |  | 4106032 | 1600300 | 542000
7 | 天然气主干管道“县县通工程”河源-东源项目 | 建设国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”河源-东源项目（新建管线约60.8公里）。 | 2022-2025 | 80000 | 3000 | 30000 | 土建、设备安装。 | 2022-11-30 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 市直 | 能源保障工程
8 | 梅州至龙川铁路河源段 | 新建铁路36公里(含9公里联络线)。 | 2020-2024 | 450000 | 280000 | 87000 | 路基、桥梁施工。 | 2020-06-01 | 广东梅龙铁路有限公司 | 市交通运输局 | 市直 | 交通运输工程
9 | 长春至深圳国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程（河源段） | 河源段高速公路改扩建42.79公里，其中东源县8.07公里、源城区34.72公里。 | 2022-2026 | 624800 | 68900 | 115000 | 路基工程、桥涵工程、交安工程及路面工程。 | 2021-12-30 | 广东省高速公路有限公司 | 市交通运输局 | 市直 | 交通运输工程
10 | 河惠莞高速公路龙川至寻乌（省界）支线工程 | 高速公路9.29公里。 | 2020-2024 | 162398 | 95000 | 30000 | 路基、桥涵、路面、绿化、机电工程施工。 | 2020-12-30 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 市交通运输局 | 市直 | 交通运输工程
11 | 河源市主网及配网建设工程 | 建设500千伏、220千伏输变电工程，110千伏及以下配电网工程。 | 2020-2024 | 458280 | 110000 | 160000 | 输变电工程及配网工程建设。 | 2023-01-30 | 河源供电局 | 河源供电局 | 市直 | 能源保障工程
12 | 国道G205线河源市热水至埔前段改线工程 | 一级公路，全长36.5公里。 | 2020-2024 | 443200 | 160000 | 50000 | 路基、桥涵、隧道工程施工。 | 2020-07-30 | 市公路事务中心 | 市公路事务中心 | 市直 | 交通运输工程
13 | 河源市热力发电厂 | 占地面积178亩，日处理垃圾规模1800吨,项目分两期建设，一期1200吨/日，二期600吨/日。 | 2022-2024 | 87354 | 3400 | 20000 | 主厂区土建工程施工。 | 2022-12-02 | 河源市深能绿源环保有限公司 | 市城管综合执法局 | 市直 | 生态环保工程
14 | 阿里巴巴广东云计算数据中心河源项目 | 总占地面积32.2万平方米，总建筑面积37.6万平方米，项目分高新区、源城区、江东新区地块，每个地块建设内容均由5栋数据楼、1栋综合办公楼、门卫及110KV用户变电站组成。 | 2018-2028 | 1800000 | 880000 | 50000 | 完成高新区项目GE楼土建交付，D楼机电交付；完成源城区项目D楼机电交付并投入运营；完成江东项目E栋数据中旬土建交付。 | 2018-06-01 | 阿里巴巴信息港（广东）有限公司 | 阿里巴巴信息港（广东）有限公司 | 市直 | 信息基础设施工程
二 | 源城区（22项） |  |  | 1565833 | 416088 | 286198
| （一）计划新开工项目：6项 |  |  | 245898 | 0 | 79748
15 | 特区建工钢结构构件（河源）产业基地 | 占地面积26.7万平方米，总建筑面积48.3万平方米，新建3栋厂房、1栋研发楼、3栋宿舍楼及生产辅助性用房，主要生产预制钢结构构件。 | 2023-2025 | 84150 | 0 | 20000 | 厂房、宿舍楼、研发楼土建施工。 | 2023-03-30 | 特区建工钢构（广东）有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 工业项目
16 | 源城区航嘉电脑配件二期生产项目 | 占地面积1.9万平方米，建筑面积6.3万平方米，新建3栋厂房、2栋配套房，年产580万件电脑配件。 | 2023-2025 | 100000 | 0 | 20000 | 厂房、配套房主体工程施工。 | 2023-01-30 | 河源湧旺实业有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 工业项目
17 | 源城区科旺科技基建项目 | 占地面积2万平方米，建筑面积5.5万平方米，新建4栋厂房、2栋宿舍楼，主要生产注塑件、五金冲压件、CNC结构件、3C产品等。 | 2023-2025 | 20000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍主体工程施工。 | 2023-05-30 | 河源市科旺科技有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 工业项目
18 | 源城区台川数控基建项目 | 占地面积1.96万平方米，建筑面积3.37万平方米，新建1栋厂房、1栋宿舍楼及生产辅助性用房，主要生产数控机床、五金产品。 | 2023-2025 | 20000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍主体工程施工。 | 2023-05-30 | 广东台川数控科技有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 工业项目
19 | 源城区冷链物流基础设施项目 | 占地面积6848平方米，建筑面积6800平方米，建设农副产品保鲜仓储、低温直销配送中心、冷冻冷藏库及附属工程。 | 2023-2024 | 12000 | 0 | 10000 | 仓储区主体工程建设。 | 2023-04-28 | 广东省河源运通实业发展有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 服务业项目
20 | 深能（河源）电力有限公司电化学储能联合调频项目 | 占地面积2640平方米，建筑面积2080平方米，在河源电厂二期工程基础上新建一套30MW/30MWh电化学储能系统。 | 2023 | 9748 | 0 | 9748 | 储能电力设施建设。 | 2023-01-30 | 深能智慧储能（深圳）有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 能源保障工程
| （二）续建项目：16项 |  |  | 1319935 | 416088 | 206450
21 | 河源客天下•二期旅游项目 | 建设内容为建设博客小镇、恐龙博物馆、游客接待中心、非遗文化小镇、酒店公寓等，总建筑面积38.9万平方米。 | 2021-2025 | 230000 | 50000 | 25000 | 工程主体外墙装修；电梯、供水、供电、燃气等配套设施和园林市政道路建设。 | 2021-03-28 | 河源市广润 投资有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 服务业项目
22 | 河源春沐源·岭南生态旅游度假区项目 | 总用地面积约521亩，主要建设中心湖公园、主题酒店、生活体验馆、儿童营地、茶山公园、社交厨房、音乐酒吧等。 | 2020-2025 | 200000 | 100000 | 20000 | 建设音乐礼堂、商业配套等。 | 2020-02-28 | 河源春沐源旅游文化有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 服务业项目
23 | 河源春沐源·岭南生态农业观光建设项目 | 总占地面积1400亩，建设内容为景观农业示范区、果蔬无土种植温室大棚、蔬菜加工厂、农业科技中心、儿童营地、商业长廊、体育公园、温泉公园以及市政农业观光配套设施，主要产出以果蔬菜，加工农产品及花卉等。 | 2016-2025 | 300000 | 177000 | 6000 | 农业观光、农业科技大棚建设、配套市政、道路、路政网管建设等。 | 2016-11-28 | 河源弘稼农业科技有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 服务业项目
24 | 华润怡宝华南河源生产基地一期项目 | 一期规划用地面积351亩，建设大型饮用水生产基地。 | 2022-2025 | 100000 | 9000 | 25000 | 厂房、办公楼、宿舍楼土建施工。 | 2022-12-30 | 华润怡宝饮料（河源）万绿湖有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 工业项目
25 | 中央储备粮河源仓储项目 | 占地面积8163平方米，建筑面积15924平方米，建设储备浅圆仓15栋，单仓仓容1万吨，总储备仓容15万吨。 | 2022-2024 | 28500 | 2000 | 23000 | 仓储区土建施工。 | 2022-10-30 | 中央储备粮河源直属库有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 居民保障项目
26 | 源城区水主题产业园 | 总规划用地面积1860亩，新建标准厂房、办公楼、仓储区、职工公寓以及土地征收、土石方工程及配套市政工程。 | 2022-2027 | 126000 | 2000 | 13000 | 土地征收、土石方开挖、市政道路建设。 | 2022-08-30 | 源城区工业园管委会 | 源城区政府 | 源城区 | 产业发展平台项目
27 | 源城区广晟源成建筑节能系统门窗生产项目 | 占地面积6万平方米,建筑面积8.5万平方米，新建办公科研楼、宿舍楼、生产车间等，主要生产建筑幕墙和铝合金工程定制节能系统门窗。 | 2022-2024 | 38000 | 9000 | 20000 | 厂房、宿舍主体工程施工。 | 2022-09-30 | 河源市广晟源成建筑节能系统技术有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 工业项目
28 | 源城区富为电子组装产品生产项目 | 占地面积3万平方米，总建筑面积4.8万平方米，新建厂房、办公楼、宿舍等，年产35万台蓝牙耳机、56万台蓝牙音响。 | 2020-2023 | 30000 | 22000 | 8000 | 研发楼、厂房、宿舍装修及设备投入。 | 2020-10-30 | 河源市富为实业有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 工业项目
29 | 源城区时进科技有限公司家具家电产品生产项目 | 总用地面积5.6万平方米，总建筑面积10万平方米，新建10栋厂房、1栋办公楼、3栋人才公寓，主要生产智能家具用品、家电产品、五金制品等。 | 2021-2024 | 100000 | 20000 | 10000 | 厂房、宿舍楼、办公楼土建施工。 | 2021-06-28 | 广东时进科技有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 工业项目
30 | 源城区崇志茶观园 | 用地面积5.3万平方米，建筑面积3.8万平方米，拟建2栋宿舍、1栋游客接待中心、1栋餐饮配套服务中心、2栋教学课室，并拟建多彩茶叶百茶园。 | 2022-2025 | 20000 | 8300 | 8000 | 宿舍、教学楼、游客接待中心主体建设。 | 2022-04-30 | 河源市崇志文化传播有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 农林牧渔项目
31 | 源城区城区智能化停车升级改造项目 | 在行政服务中心、新江健身广场、美食街站前小区、区人民医院、河源商贸城、庄田美食街、区政府大院北门、游客集散中心、穗香街建设立体停车场及相关配套设施。 | 2022-2025 | 60000 | 3188 | 10000 | 停车场及配套设施建 设。 | 2022-09-30 | 广东省河源运通实业发展有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 宜居城乡项目
32 | 埔前镇东片区五村打造“智慧农旅示范带”建设项目 | 示范带线路总长16公里，覆盖南陂村、双头村、中田村、赤岭村、莲塘岭村等5个行政村12个自然村，建设内容为集房车营地、生态采摘、趣味农家 乐、大棚智慧农业科普基地及研学基地等。 | 2022-2026 | 40000 | 500 | 10000 | 建设产业拓展中心、南陂至双头河道治理。 | 2022-10-30 | 广东省河源运通实业发展有限公司 | 源城区政府 | 源城区 | 宜居城乡项目
33 | 埔前中学扩建工程 | 用地面积2204平方米，建筑面积1.6万平方米，新建1栋教学楼、1栋教师宿舍、1栋学生宿舍及新建停车场、篮球场和拆建围墙等附属设施。 | 2022-2023 | 8454 | 2100 | 6354 | 完成教学楼、宿舍楼施工。 | 2022-08-30 | 源城区教育局 | 源城区政府 | 源城区 | 教育项目
34 | 源城区中山路幼儿园 | 占地面积7943平方米，建筑面积13500平方米，新建1栋综合楼，总规模为18个班，幼儿人数为630人。建设内容主要为活动室、功能室、办公室、厨房、体育活动场地等。 | 2022-2023 | 10096 | 3500 | 6596 | 完成综合楼精装修及附属工程建设。 | 2022-08-30 | 源城区教育局 | 源城区政府 | 源城区 | 教育项目
35 | 源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目 | 用地面积4829平方米，总建筑面积1.73万平方米，新建1栋框架结构10层综合大楼。 | 2022-2024 | 20885 | 5000 | 10000 | 综合大楼土建工程施 工。 | 2022-11-30 | 源城区卫生健康局 | 源城区政府 | 源城区 | 医疗卫生项目
36 | 源城区疾病预防控制中心新建项目 | 规划用地面积7600平方米，总建筑面积8712平方米，新建一栋8层综合大楼和一栋1层消杀用品库。 | 2022-2023 | 8000 | 2500 | 5500 | 完成综合楼主体框架和装修工程，设备采购安装。 | 2022-05-30 | 源城区卫生健康局 | 源城区政府 | 源城区 | 医疗卫生项目
三 | 东源县（29项） |  |  | 1935472 | 222000 | 433630
| （一）计划新开工项目：15项 |  |  | 1126869 | 0 | 180000
37 | 东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程 | 对东源县县城污水管网进行建设，包含县城9平方公里排水整治工程、跨江污水压力管工程、13公里东环路排水管网及配套工程等，建成后可将水收集能力从15000m³/d提升至约90000m³/d,同时解决雨污合流问题，提高污水收集浓度。 | 2023-2025 | 60174 | 0 | 15000 | 建设县城9平方公里排水整治工程、跨江污水压力管工程。 | 2023-08-30 | 东源县住房城乡建设局 | 东源县政府 | 东源县 | 生态环保工程
38 | 广东岑田抽水蓄能电站 | 规划装机容量1200MW，安装4台单机容量为300MW的水泵水轮电动发电机组。 | 2023-2030 | 800000 | 0 | 20000 | 部分进场道路建设。 | 2023-12-01 | 深能（河源）蓄能综合开发有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 能源保障工程
39 | 东源县仙塘镇工业园区基础设施配套项目 | 新建及改造道路总长约5公里，同时对原有园区部分基础设施进行升级改造。 | 2023-2024 | 12133 | 0 | 7000 | 园区内外新建或改造道路，新建或改造管线工程。 | 2023-06-01 | 东源县仙塘镇政府 | 东源县政府 | 东源县 | 产业发展平台项目
40 | 东源县蝴蝶岭工业园基础设施项目（三期） | 新建园区公共服务商业建筑占地面积2万平方米，建筑面积7.5万平方米，升级改造园区道路8条，长度合计12.4公里，配套升级人行道、绿化等附属工程等。 | 2023-2024 | 34550 | 0 | 13000 | 升级改造园区8条市政道路。 | 2023-08-28 | 东源县融湾工业投资有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 产业发展平台项目
41 | 东源县信大科技家用电器产业基地 | 用地面积4.5万平方米，总建筑面积11.8万平方米，新建8栋厂房、1栋研发楼、1栋宿舍，主要生产家用电器、五金产品等。 | 2023-2024 | 30000 | 0 | 15000 | 厂房、研发楼、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 广东信大科技有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 工业项目
42 | 东源县信昌盛精密五金制造项目 | 用地面积1.3万平方米，总建筑面积2.6万平方米，新建2栋厂房、1栋研发楼、1栋宿舍，主要生产精密小零件到中型的机壳支架及汽车制动部件等。 | 2023-2024 | 15000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 信昌盛（河源）精密五金制造有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 工业项目
43 | 东源县鑫义恒数码科技项目 | 占地面积1.4万平方米，总建筑面积3.3万平方米，新建生产厂房、员工生活用房，主要生产数码消费电子产品。 | 2023-2024 | 15000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 河源市东晋科技有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 工业项目
44 | 东源县一讯达科技项目 | 占地面积1.5万平方米，建筑面积4.6万平方米，新建厂房、宿舍，主要生产无线充电器、充电宝等数码产品。 | 2023-2024 | 22000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 河源市鸿灼科技有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 工业项目
45 | 东源县惠集预制舱装备制造项目 | 占地面积4万平方米，建筑面积6.6万平方米，新建4栋厂房、1栋综合楼，主要生产数据中心、光伏、发电机及储能等预制舱装备。 | 2023-2024 | 20000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-04-28 | 河源惠集模块化装备制造有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 工业项目
46 | 东源县精校金属制品项目 | 占地面积1万平方米，建筑面积2万平方米，新建2栋厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼，主要生产各类标准模架、非定做模架产品。 | 2023-2024 | 15000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 广东国启科技有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 工业项目
47 | 东源县仁浩光电产业基地 | 占地面积1.3万平方米，建筑面积3.6万平方米，新建3栋厂房、1栋宿舍楼。 | 2023-2024 | 15000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 河源市仁浩光电科技有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 工业项目
48 | 东源县利恩科技终端设备生产项目 | 占地面积1.1万平方米，建筑面积2.3万平方米，新建1栋厂房、1栋综合楼,主要生产各类智能终端设备。 | 2023-2024 | 20000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 河源市利恩科技有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 工业项目
49 | 东源县霸王花营养米粉二期建设项目 | 占地面积1.8万平方米，建筑面积3.7万平方米，主要建设办公楼、生产车间、仓库等，设计年生产营养米粉8万吨。 | 2023-2024 | 30000 | 0 | 15000 | 厂房土建施工。 | 2023-03-28 | 广东霸王花食品有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 工业项目
50 | 东源县特殊学校（青少年康复中心）迁建项目 | 占地面积1.65万平方米，建筑面积1.58万平方米，拟建1栋综合楼、1栋宿舍楼、1栋报告厅，设置环形跑道、篮球场、实践基地及户外活动场所等。 | 2023-2024 | 11815 | 0 | 8000 | 综合楼土建施工。 | 2023-04-28 | 东源县教育局 | 东源县政府 | 东源县 | 教育项目
51 | 东源县“5080”学前教育建设项目 | 涉及幼儿园15所，其中：改扩建4所幼儿园、新建5所幼儿园、修缮3所幼儿园。 | 2023-2024 | 26197 | 0 | 17000 | 幼儿园土建工程施工。 | 2023-01-28 | 东源县教育局 | 东源县政府 | 东源县 | 教育项目
| （二）续建项目：14项 |  |  | 808603 | 222000 | 253630
52 | 灯塔盆地大型灌区东源县片区赤竹径、白礤、大坑中型灌区现代化改造工程 | 工程涉及顺天镇、船塘镇和灯塔镇，建设项目涵盖赤竹径、大坑、白礤三宗中型灌区，涉及灌溉面积8.4万亩，主要为三个中型灌区区域内灌渠续建配套及加固改造、20宗水库改造提升、110座山塘提质加固扩容、2宗提水工程、顺天镇、灯塔镇及船塘镇域内的农田排灌工程和灌区信息化系统建设。 | 2022-2025 | 45373 | 5000 | 15000 | 中型灌区区域内灌渠续建配套及加固改造。 | 2022-08-30 | 东源县水利工程建设服务中心 | 东源县政府 | 东源县 | 水利基础设施工程
53 | 东源县综合资源利用中心 | 总用地面积6.3万平方米，总建筑面积1.86万平方米，日处理垃圾规模600吨。 | 2022-2024 | 34720 | 3500 | 15000 | 完成主厂区厂房建设。 | 2022-11-01 | 东源深能环保有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 生态环保工程
54 | 广东晟源永磁材料有限责任公司8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 | 占地面积8.26万平方米，总建筑面4.77万平方米，新建生产车间、辅助车间及配套办公生活设施等，年产8000t/a高性能钕铁硼永磁材料。 | 2022-2024 | 125204 | 42000 | 50000 | 二期生产车间土建施工、设备购置。 | 2022-01-01 | 广东晟源永磁材料有限责任公司 | 东源县政府 | 东源县 | 工业项目
55 | 东源县颂怡塑钢制品生产项目 | 占地面积6.5万平方米，总建筑面9万平方米，建设加工厂、宿舍、办公楼、堆场等，主要生产各类高端容器及相应金属、塑料配件等产品。 | 2022-2024 | 30000 | 4000 | 20000 | 厂房、办公楼、员工宿舍土建施工。 | 2022-09-01 | 颂怡塑钢制品（河源）有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 工业项目
56 | 东源县卫生职业技术学校（南北校区） | 用地面积34万平方米，总建筑面积约20万平方米，新建实训楼、校舍、创业园、图书馆、食堂、风雨操场，运动场地、停车设施等配套工程。 | 2021-2024 | 98000 | 16000 | 25000 | 建设北校区，包括新建创业园、图书馆、风雨操场及配套附属工程。 | 2021-03-01 | 东源县教育局 | 东源县政府 | 东源县 | 教育项目
57 | 东源县第三人民医院 | 总用地面积11.33万平方米，建筑面积5.15万平方米，按三级乙等综合医院标准建设，设置床位500张。 | 2020-2024 | 63483 | 36000 | 18000 | 门诊急诊楼主体工程建设、装修安装工程。 | 2020-11-01 | 东源县卫生健康局 | 东源县政府 | 东源县 | 医疗卫生项目
58 | 深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目 | 总面积约1.26平方公里，新建园区道路工程、综合管线工程、标准化厂房、商业配套、分离式立体交叉口、挡土墙和排水渠、停车场、园区污水处理厂建设工程及其他相关配套设施等。 | 2021-2025 | 148685 | 20000 | 25000 | 征地拆迁、土石方平整、园区道路建设等。 | 2021-10-01 | 东源县融湾工业投资有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 产业发展平台项目
59 | 东源县名南环保多金属资源再生利用项目（原河源市胜利环境污染处理厂易址扩建） | 用地面积238亩，新建处理车间、厂房、库房及成品库、综合楼等，危固废处置及资源利用23万吨/年。 | 2022-2024 | 80000 | 3000 | 15000 | 办公楼、生产车间土建工程施工。 | 2022-11-28 | 广东名南环保科技有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 工业项目
60 | 东源县太二农业加州鲈鱼养殖项目 | 占地面积8.5万平方米，建筑面积6.7万平方米，新建科技孵化基地、工厂化养殖系统、仓储加工及养殖厂房，主要建设工厂化养殖加州鲈鱼，年产鲈鱼4500吨。 | 2022-2024 | 30000 | 10000 | 10000 | 工厂化养殖系统；恒温仓储系统及相关配套建设。 | 2022-03-28 | 河源太二农业科技有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 农林牧渔项目
61 | 东源县漳溪温氏高效生态养殖基地 | 拟租地约677亩，总建筑面积2.68万平方米，主要建设生活办公区、入场消毒隔离区、生产区、孵化区、环保区五大功能区，新建19栋鸡舍、1栋孵化车间、3栋宿舍、1栋办公室及附属配套设施。 | 2022-2023 | 12000 | 4000 | 8000 | 生产区、孵化区、环保区土建工程施工。 | 2022-03-28 | 广东温氏南方家禽育种有限公司东源分公司 | 东源县政府 | 东源县 | 农林牧渔项目
62 | 东源县“东江画廊”乡村振兴示范带 （一期）建设项目 | 项目分为乡村振兴建设、百里画廊碧道、资产活化利用、乡村智慧导览系统四大工程，其中：乡村振兴建设工程包括18个村落人居环境提升，建设服务中心、公共停车场，交通基础设施提升及完善配套设施。 | 2022-2023 | 33008 | 10000 | 23000 | 乡村振兴建设工程、东江画廊基础设施建设工程。 | 2022-06-28 | 东源县乡村振兴局 | 东源县政府 | 东源县 | 居民保障项目
63 | 东源县妇幼保健院附属配套工程 | 建筑面积5640平方米，主要建设内容包括科室装修、旧楼改造、购置医疗设备和信息化系统建设。 | 2022-2023 | 11130 | 2500 | 8630 | 科室装修、旧楼改造、信息化系统建设。 | 2022-10-28 | 东源县妇幼保健院 | 东源县政府 | 东源县 | 医疗卫生项目
64 | 东源县职业教育培训基地迁建项目 | 占地面积17万平方米，总建筑面积12.8万平方米，建设教学楼、综合楼、学员楼、食堂、图书馆、文体活动中心以及室外文体设施、露天停车场等公共配套设施。 | 2020-2024 | 80000 | 60000 | 10000 | 教学楼、综合楼室内装修、设备安装。 | 2020-09-28 | 东源县城乡建设投资有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 教育项目
65 | 华南师范大学东源附属小学（东源县第六小学） | 占地面积2.75万平方米，总建筑面积1.77万平方米，主要建设教学楼、行政楼、风雨操场等，拟设小学部36个班。 | 2022-2023 | 17000 | 6000 | 11000 | 完成教学楼、行政楼室内外装修。 | 2022-04-28 | 河源市越时顺诚房地产开发有限公司 | 东源县政府 | 东源县 | 教育项目
四 | 和平县（18项） |  |  | 1035742 | 263590 | 273500
| （一）计划新开工项目：9项 |  |  | 207730 | 0 | 107500
66 | 和平县电子信息产业园 | 总规划面积约1815亩，建设内容为土地征收及房屋拆迁、土石方工程、市政道路建设等。 | 2023-2025 | 65000 | 0 | 16000 | 土地征收、土石方开挖。 | 2023-07-01 | 和平县工业园管委会 | 和平县政府 | 和平县 | 产业发展平台项目
67 | 和平县聚基新型建材生产项目 | 占地面积5.87万平方米，建筑面积7万平方米，新建生产车间、厂房及设备购置，主要生产装配式建筑、商品混泥土等。 | 2023-2024 | 39000 | 0 | 20000 | 厂房土建施工。 | 2023-05-01 | 河源市聚基新型建材有限公司 | 和平县政府 | 和平县 | 工业项目
68 | 和平县城市污水处理厂提标扩容工程 | 对现有的中途提升泵站、高效沉淀池等基础设施实施提标建设，扩容新建氧化沟、二沉池、回流污泥泵站等设施。 | 2023-2024 | 20000 | 0 | 16000 | 污水处理厂扩容建设。 | 2023-08-30 | 和平县住房城乡建设局 | 和平县政府 | 和平县 | 生态环保工程
69 | 和平县高泽改性塑料制品生产项目 | 规划用地15300平方米，主要建设改性塑料制造车间、包装制品制造车间、综合楼、研发中心、检查中心等。 | 2023-2024 | 10000 | 0 | 8000 | 厂房土建施工。 | 2023-06-01 | 广东高泽新材料有限公司 | 和平县政府 | 和平县 | 工业项目
70 | 省道S253线热水至青州段改建工程 | 全长8.76公里，主要建设内容为路基工程、路面工程、生命安全防护等工程。 | 2023-2024 | 11000 | 0 | 10000 | 路基、路面工程施工。 | 2023-01-28 | 和平县产城融合发展投资有限公司 | 和平县政府 | 和平县 | 交通运输工程
71 | 和平县城供水工程改造项目 | 新建输水隧洞约4.83千米，新建热水镇黄峰斗水库至阳明镇雅水水厂输水管线约11.32千米，建成后县城供水能力将从3.5万方立方米提升至10万方立方米，满足县城规划中期至2030年的供水规模。 | 2023-2025 | 18554 | 0 | 12500 | 新建输水隧洞、输水 管。 | 2023-04-28 | 和平县城管综合执法局 | 和平县政府 | 和平县 | 供水工程
72 | 和平撂荒土地复耕复种整治项目 | 全县17个镇4.8万亩撂荒土地土地流转、复耕复种、水渠及机耕道路等配套设施建设。 | 2023-2024 | 24000 | 0 | 14000 | 撂荒土地复耕复种。 | 2023-01-28 | 和平县农业农村局 | 和平县政府 | 和平县 | 农林牧渔项目
73 | 和平县粮食和救灾救援物资储备仓库 | 总占地面积9425平方米，总建筑面积11438平方米，新建粮食仓、物资仓库、加工厂、应急指挥中心及相关配套附属工程。 | 2023-2024 | 9306 | 0 | 5000 | 新建粮食仓、物资仓库等。 | 2023-05-01 | 和平县发展改革局 | 和平县政府 | 和平县 | 居民保障项目
74 | 和平县殡仪馆升级改造工程 | 规划用地5000平方米，新建1栋骨灰楼、冷冻库、家属休息室、油库房、无烟拜祭区、污水处理池、生活用水储水池，改建告别厅、守灵室等。 | 2023-2024 | 10870 | 0 | 6000 | 骨灰楼、冷冻库等土建施工。 | 2023-04-28 | 和平县民政局 | 和平县政府 | 和平县 | 居民保障项目
| （二）续建项目：9项 |  |  | 828012 | 263590 | 166000
75 | 灯塔盆地大型灌区和平县片区桂坡头、月坑中型灌区现代化改造工程 | 建设和平县桂坡头、月坑中型灌区现代化改造工程。 | 2022-2023 | 18492 | 490 | 18000 | 新建水坡、水库提升改造、整修农渠。 | 2022-09-30 | 和平县水利工程建设管理中心 | 和平县政府 | 和平县 | 水利基础设施工程
76 | 和平县钟表科创城 | 占地面积8.3万平方米，建筑面积20万平方米，新建研发创意中心、钟表孵化园、钟表检测中心、钟表展示中心和高级智慧公寓等。 | 2022-2025 | 100000 | 2000 | 20000 | 研发创意中心、钟表孵化园土建施工。 | 2022-10-01 | 和平县工业商务和信息化局 | 和平县政府 | 和平县 | 产业发展平台项目
77 | 和平县高岭土高新材料生产基地 | 占地面积70万平方米，建设办公楼、研发中心、堆场、厂房、生活区等，年产100万吨的中高端陶瓷产品及制品。 | 2021-2024 | 300000 | 20000 | 30000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 2021-08-30 | 和平县大坝金龙高岭土高新材料有限公司 | 和平县政府 | 和平县 | 工业项目
78 | 和平县长丰环保新材料生产项目 | 用地面积5.2万平方米，建筑面积11.5万平方米，建设办公楼、宿舍、厂房等，主要生产水性高分子材料。 | 2021-2024 | 100000 | 50000 | 25000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 2021-01-01 | 和平县长丰环保新材料有限公司 | 和平县政府 | 和平县 | 工业项目
79 | 和平县瑞祥科技有限公司废弃塑料回收再利用项目 | 占地面积3.18万平方米，新建生产车间、综合楼及设备购置，项目投产后设计年生产编织袋及其他塑料制品3万吨。 | 2021-2024 | 50000 | 29000 | 20000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 2021-09-30 | 和平县瑞祥科技有限公司 | 和平县政府 | 和平县 | 工业项目
80 | 南和产业转移基地 | 占地面积59922平方米，建筑面积112260平方米，主要建设内容为新建总部大楼、人才公寓、生产车间、仓库等，设备购置。 | 2019-2024 | 100000 | 73500 | 15000 | 总部大楼、人才公寓、生产车间土建施工。 | 2019-03-01 | 和平县华毅塑胶制品有限公司 | 和平县政府 | 和平县 | 工业项目
81 | 和平县三电电子USB连接器生产项目 | 占地面积1万平方米，建筑面积1.3万平方米，新建办公楼、宿舍楼、厂房等，年产USB连接器500万件。 | 2020-2023 | 30000 | 20000 | 10000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 2020-01-28 | 河源市三电电子有限公司 | 和平县政府 | 和平县 | 工业项目
82 | 和平县乐和有限公司彭寨生猪养殖项目 | 占地4635亩，包括彭寨水口村和彭寨梅园村两地块，主要建设猪舍、员工宿舍、饲料仓库、污水处理站等。 | 2021-2024 | 90000 | 45000 | 20000 | 猪舍、饲料仓库建设。 | 2021-01-28 | 河源市乐和养殖有限公司 | 和平县政府 | 和平县 | 农林牧渔项目
83 | 和平县振安未来实验学校项目 | 用地面积9.8万平方米，建筑面积12.5万平方米，新建教学楼、综合楼、体育馆、图书馆、饭堂、学生宿舍楼、办公楼及相关配套设施，开设小学54个班、初中42个班、高中30个班,容纳在校学生5100余人。 | 2021-2024 | 39520 | 23600 | 8000 | 教学楼、综合楼土建施工。 | 2021-02-28 | 和平县振鸿投资有限公司 | 和平县政府 | 和平县 | 教育项目
五 | 龙川县（26项） |  |  | 1436347 | 336198 | 452000
| （一）计划新开工项目：15项 |  |  | 532383 | 0 | 279000
84 | 龙川县综合资源利用项目（即龙川县能源生态园） | 总用地面积约78亩，总建筑面积1.7万平方米， 主要建设主厂房、主厂房渣池及汽机间、综合楼、污水处理站、综合水泵房、冷却塔等。年设计生活垃圾总处理规模为900t/d，一期为600t/d，预留二期300t/d，同时项目本期协同处置餐厨垃圾50t/d ，预留50t/d远期扩建空间。 | 2023-2024 | 39332 | 0 | 25000 | 主厂房土建施工。 | 2023-07-28 | 龙川县城管综合执法局 | 龙川县政府 | 龙川县 | 生态环保工程
85 | 景旺电子科技（龙川）有限公司三期项目 | 用地面积6万平方米，建筑面积12万平方米，建设2栋厂房、1栋辅助用房、1栋污水站及配套附属设施，预计年产高多层线路板与高密度积层板240万平方米。 | 2023-2027 | 150000 | 0 | 30000 | 厂房土建施工。 | 2023-09-30 | 景旺电子科技（龙川）有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 工业项目
86 | 龙川县幸福大桥及连接线工程 | 路线全长约2km，其中公路段按一级公路标准设计，兼具城市主干路功能，桥梁采用180+ 120m双索面独塔斜拉桥。 | 2023-2025 | 50583 | 0 | 18000 | 路基工程及桥梁施工。 | 2023-08-28 | 龙川县交通运输局 | 龙川县政府 | 龙川县 | 交通运输工程
87 | 龙川县建筑垃圾消纳场 | 总用地面积约250亩，主要建设洗车区、卸料区、分拣处置区、建筑垃圾预处理区、资源化利用产品生产区、建筑垃圾消纳区、暂存区、环保设施区等。年设计生产能力为：填埋消纳规模为200吨/天，年处理建筑垃圾约36万吨。 | 2023-2024 | 18131 | 0 | 17000 | 建筑垃圾预处理区、建筑垃圾消纳区等土建工程施工。 | 2023-10-28 | 龙川县城管综合执法局 | 龙川县政府 | 龙川县 | 生态环保工程
88 | 深圳宝安（龙川）产业转移工业园园区边坡整治和水土保持完善工程 | 深圳宝安（龙川）产业转移工业园区范围内挡土墙、截排水沟、排水箱涵、边坡支护、绿化恢复等整治工作。 | 2023-2024 | 10270 | 0 | 6000 | 挡土墙、边坡支护等土建施工。 | 2023-10-01 | 龙川县工业园管委会 | 龙川县政府 | 龙川县 | 产业发展平台项目
89 | 龙川县产业园区示范性创新产业加速器 | 占地面积约2.2万平方米，新建6.6万平方米创新型产业用房，用于融合与工业园生产密切相关的研发、孵化、试验、创意、无污染生产等创新型产业功能及相关配套设施。 | 2023-2024 | 30888 | 0 | 15000 | 产业用房土建施工。 | 2023-10-01 | 龙川县工业园管委会 | 龙川县政府 | 龙川县 | 产业发展平台项目
90 | 广东供销天业（龙川）冷链物流产业园 | 用地面积3.3万平方米，总建筑面积2.2万平方米，计划建设冷库、农产品冷链加工车间、消防水池及综合服务楼等。建成后预计可保鲜冷藏各种禽肉类、水产品、果蔬等农产品及农副产品1万吨。 | 2023-2024 | 18000 | 0 | 13000 | 建设冷库、农产品冷链加工车间等。 | 2023-04-28 | 广东天川冷链物流有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 服务业项目
91 | 龙川县金奇辉智能电气生产项目（一期） | 用地面积1.8万平方米，总建筑面积3.6万平方米，新建1栋厂房、1栋宿舍，年产智能高低压配电设备、智能充电设备约10万套。 | 2023 | 20000 | 0 | 20000 | 厂房、宿舍建设。 | 2023-02-28 | 广东金奇辉电气技术有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 工业项目
92 | 龙川县贝莱尔纳电子粘合项目 | 用地面积3万平方米，总建筑面积3.5万平方米，新建7栋厂房、1栋宿舍楼。 | 2023-2024 | 30000 | 0 | 25000 | 厂房、宿舍土建施工。 | 2023-02-28 | 广东贝莱尔纳电子科技有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 工业项目
93 | 龙川县康明辉模切辅助设备生产项目 | 用地面积5000平方米，新建2栋厂房、1栋宿舍楼，年产720套模切辅助设备。 | 2023-2024 | 10000 | 0 | 9000 | 厂房、宿舍土建施工。 | 2023-05-28 | 广东康明辉智能机械科技有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 工业项目
94 | 龙川县联懋锂电池电解液生产项目 | 用地面积18800平方米，建设厂房、办公楼、宿舍等，年产5000吨锂电池电解液。 | 2023-2024 | 10000 | 0 | 9000 | 厂房、办公楼、宿舍土建施工。 | 2023-04-28 | 河源市联懋新材料有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 工业项目
95 | 龙川县锐发工艺制品生产项目 | 用地面积3.4万平方米，总建筑面积3.5万平方米，建设4栋厂房、2栋宿舍楼、1栋设备楼，年产工艺品制品约300万个。 | 2023-2024 | 50000 | 0 | 30000 | 厂房、办公楼、宿舍土建施工。 | 2023-04-28 | 龙川锐发电子工艺制品有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 工业项目
96 | 龙川县远征科技隔离式防雷模组产业项目 | 占地面积3万平方米，新建生产车间、应急防雷大数据中心、防雷检测中心、办公区、生活配套区等，年产20万台隔离式防雷模组。 | 2023-2024 | 35000 | 0 | 30000 | 研发中心、办公区、生活配套区土建施工。 | 2023-09-28 | 远征技术（龙川）科技产业发展有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 工业项目
97 | 龙川县人民医院医疗科研创新平台及卫生人才教育基地 | 总占地面积2万平方米，总建筑面积4.6万平方米，主要建设医疗科研创新平台、学术报告厅、医院临床技能培训基地、医学教育实训中心、检验检测中心、医院交流中心、休闲配套设施等。 | 2023-2025 | 35179 | 0 | 17000 | 医疗科研创新平台、 学术报告厅、医院临床技能培训基地等土建施工。 | 2023-05-01 | 龙川县人民医院 | 龙川县政府 | 龙川县 | 医疗卫生项目
98 | 龙川县苏区学校 | 用地面积5.3万平方米，总建筑面积4.2万平方米，新建6栋教学楼、1栋综合办公楼、1栋科技楼、学术报告厅、400米塑胶运动场等。 | 2023-2024 | 25000 | 0 | 15000 | 教学楼、综合办公楼土建施工。 | 2023-05-28 | 龙川县教育局 | 龙川县政府 | 龙川县 | 教育项目
| （二）续建项目：11项 |  |  | 903964 | 336198 | 173000
99 | 国道G205线龙川县城段改线工程 | 全长24.1km，按一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道，水泥混凝土路面。 | 2019-2023 | 133870 | 113000 | 20000 | 路基、桥涵、路面、隧道施工。 | 2019-10-30 | 龙川县公路事务中心 | 龙川县政府 | 龙川县 | 交通运输工程
100 | 龙川县新城区供水公司水厂工程一期项目 | 一期供水规模10万吨/天，主要新建水厂一座，铺设水源输水管920米，输水主管19.6公里，输水主干管16公里，配水管27.2公里。 | 2022-2024 | 26905 | 5000 | 20000 | 水厂区土建施工。 | 2022-10-30 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 供水工程
101 | 龙川县宝利光电科技有限公司光电产品项目 | 规划用地23亩，新建厂房、办公楼、宿舍及绿化等,主要生产偏光片产品,预计年产200万平方米偏光片。 | 2022-2024 | 50000 | 8900 | 20000 | 厂房土建施工。 | 2022-09-30 | 河源宝利光电科技 有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 工业项目
102 | 广东（龙川）环霍山生态旅游度假区（首期） | 首期（南北门服务区）控规占用面积约2300亩，规划建设游客服务中心、生态休闲、旅游酒店、会议中心、演艺中心、配套商业街、霍仙路、旅游公路、内环路及配套教育基础设施等。 | 2015-2025 | 150000 | 100000 | 15000 | 建设旅游酒店、生态停车场、验票集散中心。 | 2015-09-30 | 广东霍仙峰旅游景区股份有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 服务业项目
103 | 国道G236线龙川县丰稔至县城段改建工程 | 一级公路，路线全长13.2公里。 | 2021-2023 | 27618 | 19618 | 8000 | 路基、路面、桥涵施 工。 | 2021-09-01 | 龙川县公路事务中心 | 龙川县政府 | 龙川县 | 交通运输工程
104 | 龙川县幸福新城基础设施及配套工程 | 建设幸福新城中主次干道及支路，共计18条，包括道路、交通、桥 涵、给排水、电气、绿化景观等 工程。 | 2021-2025 | 173997 | 55000 | 10000 | 道路、桥涵、给排水施工。 | 2021-03-01 | 龙川县城管综合执法局 | 龙川县政府 | 龙川县 | 产业发展平台项目
105 | 深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础建设项目 | 规划面积1.4平方公里，主要建设道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟、绿化工程、土石方工程、软基处理、污水管道收集工程等。 | 2020-2025 | 199798 | 10000 | 20000 | 土石方开挖、市政道路、给水管网建设。 | 2020-01-01 | 龙川县工业园管委会 | 龙川县政府 | 龙川县 | 产业发展平台项目
106 | 龙川县凯昌高端品牌整装预制组件生产项目 | 用地面积3.3万平方米，总建筑面积2万平方米，新建4栋厂房、1栋研发楼、2栋生活配套楼，主要生产商铺整装(预制组件)等高端家具制品。 | 2022-2023 | 20000 | 10000 | 10000 | 完成厂房、研发楼建 设。 | 2022-05-28 | 河源市凯昌工程建设有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 工业项目
107 | 龙川县中存钢结构预制构件生产项目（一期） | 用地面积63亩，新建厂房、宿舍等，年产钢结构预制构件6万吨。 | 2022-2024 | 40000 | 2000 | 20000 | 厂房土建施工。 | 2022-12-28 | 江西中存建筑工程有限公司 | 龙川县政府 | 龙川县 | 工业项目
108 | 龙川县精神卫生中心 | 规划用地面积2万平方米，总建筑面积3.4万平方米，新建1栋综合楼、1栋污水处理垃圾站及1栋门房。 | 2022-2024 | 16261 | 2680 | 10000 | 综合楼土建施工。 | 2022-11-28 | 龙川县慢性病防治院 | 龙川县政府 | 龙川县 | 医疗卫生项目
109 | 龙川县医共体建设项目 | 全县24所乡镇卫生院升级改造,医疗设备购置、医疗信息系统建设等。 | 2022-2025 | 65515 | 10000 | 20000 | 乡镇卫生院升级改造，医疗设备购置等。 | 2022-06-01 | 龙川县人民医院 | 龙川县政府 | 龙川县 | 医疗卫生项目
六 | 紫金县（23项） |  |  | 1645943 | 335440 | 260000
| （一）计划新开工项目：9项 |  |  | 300500 | 0 | 75000
110 | 紫金县水墩镇水产业园基础设施配套项目（一期） | 水产业园场平整100亩及公共配套设施等；建设内容包括道路工程、电气工程、通信工程、给排水工程、污水工程、场地平整及其他附属工程等。 | 2023-2024 | 12000 | 0 | 6000 | 征地拆迁、场地清表、土方开挖及部分道路建设。 | 2023-09-01 | 紫金县水墩镇政府 | 紫金县政府 | 紫金县 | 产业发展平台项目
111 | 紫金县2023年农村生活污水治理项目 | 新增污水管网主/次干管2.5万米，入户管8.6万米，检查井836个，道路修复工程；新建村级污水处理站15座，新增污水处理总规模740吨/天。 | 2023-2024 | 12800 | 0 | 6000 | 污水管网铺设，建设检查井、污水处理站等。 | 2023-05-01 | 紫金县住房城乡建设局 | 紫金县政府 | 紫金县 | 生态环保工程
112 | 紫金县华文新材料汽车装饰品生产项目 | 总占地面积1万平方米，总建筑面积2.1万平方米，主要建设2栋厂房、1栋综合楼等；主要产品为汽车改色膜与TPU汽车漆面保护膜等汽车装饰产品。 | 2023-2024 | 10000 | 0 | 7000 | 厂房、综合楼土建施 工。 | 2023-05-01 | 广东华文新材料科技有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 工业项目
113 | 紫金县明德实业有限公司禾远科创城（一期） | 总占地面积13.3万平方米，总建筑面积约30万平方米，主要建设36栋工业厂房及配套附属设施等。 | 2023-2026 | 100000 | 0 | 15000 | 厂房土建施工。 | 2023-06-28 | 广东明德实业有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 产业发展平台项目
114 | 紫金县欣美胶带生产项目 | 总占地面积1万平方米，总建筑面积2.6万平方米，主要建设1栋厂房、1栋宿舍楼、1间值班室，主要生产二维码胶带、锂电池数字胶带、动力电池保护膜胶带、动力电池胶带等胶带产品。 | 2023-2024 | 10000 | 0 | 8000 | 厂房、宿舍土建施工。 | 2023-04-28 | 广东欣美新材料科技有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 工业项目
115 | 紫金县茂文龙相机生产项目 | 总占地面积1.3万平方米，总建筑面积3.1万平方米，建设厂房、宿舍楼、值班室等，主要生产户外相机、安防相机、种植支架等产品。 | 2023-2024 | 15000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建施工。 | 2023-01-28 | 茂文龙(河源）科技有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 工业项目
116 | 紫金县紫城镇公益性公墓建设项目 | 总占地面积62.5万平方米，建筑面积1.2万平方米；建设蓝坑墓园、石陂墓园、太平山墓园3个墓园，建设内容包括业务用房、附属工程、道路、广场、停车场、绿化、景观等；项目建成后可提供95034个生态墓位。 | 2023-2025 | 27700 | 0 | 10000 | 场地平整、土石方开 挖，蓝坑墓区土建施 工。 | 2023-06-28 | 紫金县紫城镇政府 | 紫金县政府 | 紫金县 | 居民保障项目
117 | 紫金县精神卫生中心 | 总占地面积1.7万平方米，总建筑面积1.5万平方米；建设内容包括住院楼、门诊综合楼、后勤楼、地下室、污水处理站、医疗废物间及附属配套工程，设置229张病床。 | 2023-2025 | 10000 | 0 | 5000 | 住院楼、门诊综合楼土建施工。 | 2023-09-01 | 紫金县卫生健康局 | 紫金县政府 | 紫金县 | 医疗卫生项目
118 | 紫金县苏区镇文化旅游基础设施项目 | 总占地面积1000亩，建设内容包括苏区研学基地、苏区陈列馆、“血田”纪念广场、圩镇整体提升改造工程等。 | 2023-2027 | 103000 | 0 | 8000 | 征地拆迁，苏区研学基地、苏区陈列馆建设。 | 2023-07-01 | 紫金县苏区镇政府 | 紫金县政府 | 紫金县 | 宜居城乡项目
| （二）续建项目：14项 |  |  | 1345443 | 335440 | 185000
119 | 紫城工业园二期基础设施建设项目 | 项目总占地面积641公顷。建设内容包括土方工程、道路工程、给排水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施建设。 | 2021-2028 | 306653 | 90000 | 30000 | 征地拆迁，场地平整及市政道路、排水排污管网建设。 | 2021-01-30 | 紫城工业园开发有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 产业发展平台项目
120 | 紫金县蓝塘产业新城一期基础设施建设项目 | 项目用地总面积668公顷，建设内容包括规划用地范围内的征地拆迁、场地平整、市政道路、市政管网、道路、绿化、照明、通信等市政基础设施建设。 | 2020-2028 | 277496 | 90000 | 30000 | 征地拆迁，场地平整及市政道路、排水排污管网建设。 | 2020-08-30 | 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 产业发展平台项目
121 | 紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目 | 总占地面积581公顷；主要建设内容包括规划用地范围内的征地拆迁、场地平整、市政道路、市政管网、道路绿化、照明、通信等配套工 程。 | 2022-2030 | 250000 | 50000 | 20000 | 征地拆迁，场地平整及市政道路、排水排污管网建设。 | 2022-06-30 | 紫金县住房城乡建设局 | 紫金县政府 | 紫金县 | 产业发展平台项目
122 | 紫金县聚飞鑫光电子产品生产项目 | 总用地面积63万平方米，总建筑面积约52万平方米，新建12栋厂房、2栋研发楼、8栋宿舍楼及附属工程，主要生产发光LED器件、光电器材、光学用薄膜等光电子产品。 | 2022-2026 | 200000 | 5000 | 30000 | 完成首期场地平整，厂房、宿舍等主体工程建设。 | 2022-11-30 | 紫金县聚飞鑫科技有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 工业项目
123 | 紫金县蓝塘产业新城南环路建设工程 | 路线全长15公里，采用城市主干道标准建设，设计速度60公里/小时。 | 2021-2025 | 45717 | 18000 | 6000 | 路基、路面建设。 | 2021-07-28 | 紫金县公路事务中心 | 紫金县政府 | 紫金县 | 市政基础设施工程
124 | 紫金县勤进达汽车零部件生产项目 | 总占地面积1.7万平方米，总建筑面积4.2万平方米，主要建设3栋厂房、1栋办公楼、1栋宿舍，主要生产汽车零部件。 | 2022-2025 | 30000 | 12000 | 8000 | 办公楼、厂房、宿舍土建施工。 | 2022-03-28 | 河源市勤进达实业有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 工业项目
125 | 紫金县金石矿业有限公司马家柿高岭土开采及精加工建设项目 | 总占地面积5万平方米，总建筑面积1.5万平方米；建设厂房、仓库、办公楼、宿舍楼，年产高岭土、钾钠长石各10万吨，环保砖等附属产品130万吨。 | 2022-2025 | 30000 | 6000 | 10000 | 厂房、仓库、办公楼土建施工。 | 2022-06-28 | 紫金县金石矿业有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 工业项目
126 | 紫金县劲力加五金产品生产项目 | 总占地面积0.8万平方米，总建筑面积2万平方米；主要建设2栋厂房、1栋办公楼、1栋宿舍、1个配电房等；主要生产螺丝、螺母、六棱柱等精密五金产品。 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 8000 | 厂房、办公楼、宿舍土建施工。 | 2022-07-28 | 河源市劲力加五金精密科技有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 工业项目
127 | 紫金县金士领高分子材料氟塑料制品生产项目 | 总占地面积1.5万平方米，总建筑面积3.85万平方米，主要建设建筑2栋厂房、1栋宿舍及供电房等附属工程，主要生产塑料棒、塑料管、塑料板等高分子材料氟塑料制品。 | 2022-2025 | 30000 | 8000 | 8000 | 厂房、宿舍土建施工。 | 2022-03-28 | 金士领（河源）科技有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 工业项目
128 | 紫金县博盛粉末冶金制品生产项目 | 总占地面积1万平方米，总建筑面积2.6万平方米。主要建设厂房、综合楼各1栋及配套设施。主要生产油轴承、齿轮、结构件、马达轴等粉末冶金制品。 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 8000 | 厂房、办公楼和宿舍综合楼土建施工。 | 2022-09-28 | 河源市博盛新材料科技有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 工业项目
129 | 紫金县蒋氏食品粮食加工项目 | 总占地面积2万平方米，总建筑面积3万平方米；主要建设厂房、宿舍、研发实验楼、办公楼等，年产面制品5000吨、斋制品2000吨、豆制品4000吨。 | 2021-2024 | 20000 | 5600 | 10000 | 厂房、宿舍土建施工。 | 2021-09-28 | 河源蒋氏食品有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 工业项目
130 | 紫金客茶谷建设项目 | 总占地面积400万平方米，总建筑面积25万平方米；建设基础设施、茶产业园、旅游观光、体验及服务配套设施等工程。 | 2019-2028 | 101610 | 26000 | 5000 | 产业学院、茶叶加工厂房、配套设施等工程建设。 | 2019-02-28 | 紫金县紫龙农业开发有限公司 | 紫金县政府 | 紫金县 | 农林牧渔项目
131 | 紫金县国防教育基地 | 总占地面积2.95万平方米，总建筑面积1.28万平方米，建设内容包括综合楼、实训楼、宿舍楼、物资楼、食堂等各1栋，射击场、训练场及附属配套设施。 | 2022-2023 | 8127 | 1000 | 6000 | 综合楼、宿舍楼、实训楼土建施工。 | 2022-09-28 | 紫金县住房城乡建设局 | 紫金县政府 | 紫金县 | 教育项目
132 | 紫金县“三馆一中心”（博物馆、图书馆、文化馆和花朝戏传承发展中心）建设项目 | 总用地面积4.7万平方米,总建筑面积2.5万平方米,建设博物馆、图书馆、文化馆、花朝戏传承发展中心、广场、停车场、市政配套设施等。 | 2020-2023 | 25840 | 19840 | 6000 | 完成博物馆、图书馆、文化馆建设。 | 2020-07-28 | 紫金县文化广电旅游体育局 | 紫金县政府 | 紫金县 | 文化体育项目
七 | 连平县（17项） |  |  | 753454 | 159063 | 282070
| （一）计划新开工项目：8项 |  |  | 311333 | 0 | 124000
133 | 国道G105线连平县城过境段改线工程 | 全长7.73公里，按一级公路建设。 | 2023-2025 | 50133 | 0 | 20000 | 征地拆迁、路基、桥梁、隧道、涵洞施工。 | 2023-09-28 | 连平县公路事务中心 | 连平县政府 | 连平县 | 交通运输工程
134 | 连平县工业园三期基础设施建设项目 | 总规划面积约2000亩，建设内容包括市政道路及改造工程（含给排水、照明、综合管网、交通工程等）、护坡及挡土墙工程、土石方工程、三角工业园消防基地、汽车客运站等。 | 2023-2027 | 137500 | 0 | 20000 | 征地拆迁，场地平整及市政道路、排水排污管网建设。 | 2023-08-30 | 连平县工业园管委会 | 连平县政府 | 连平县 | 产业发展平台项目
135 | 连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期） | 项目建设内容包括连平县文节书院、河帅第等古建筑修缮工程，约6300平方米；建设旅游示范人行街道，完善特色旅游购物街道设施，约9.5万平方米；完善东门河、连平河等河道修复约10.7公里，改善街道排水管网工程，改造高速路口基础设施；迎宾大道等市政基础设施改造，文化街区人居环境微改造工程等。 | 2023-2026 | 42200 | 0 | 13000 | 建设旅游示范人行街道，完善特色旅游购物街道设施；完善东门河、连平河等河道修复。 | 2023-10-30 | 连平县住房城乡建设局 | 连平县政府 | 连平县 | 宜居城乡项目
136 | 连平县昕煌不锈钢连续固溶酸洗生产项目 | 用地面积2.3万平方米，年产950HAPL高品质不锈钢连续固溶酸洗60万吨。 | 2023 | 30000 | 0 | 30000 | 厂房土建施工、设备购置。 | 2023年7月 | 连平县昕煌金属材料有限公司 | 连平县政府 | 连平县 | 工业项目
137 | 连平县昕隆不锈钢制管生产项目 | 用地面积1.6万平方米，年产高品质不锈钢制管50万吨。 | 2023 | 20000 | 0 | 20000 | 厂房土建施工、设备购置。 | 2023年9月 | 连平县昕隆实业有限公司 | 连平县政府 | 连平县 | 工业项目
138 | 连平县东悦人造花生产项目 | 新建厂房1万平方米、办公楼2000平方米，年产人造花3万吨。 | 2023-2024 | 12000 | 0 | 8000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 2023-04-28 | 河源市东悦工艺有限公司 | 连平县政府 | 连平县 | 工业项目
139 | 连平县彬派家具生产项目 | 总占地面积1.2万平方米，总建筑面积1.8万平方米，新建2栋生产厂房、1栋办公楼、1栋宿舍，主要生产酒店家具。 | 2023-2024 | 11300 | 0 | 8000 | 厂房、办公楼、宿舍土建施工。 | 2023-03-28 | 广东彬派家具有限公司 | 连平县政府 | 连平县 | 工业项目
140 | 连平县体育公园 | 总规划面积16.1万平方米，公园内规划建设足球场、400米环形跑道、篮球场、门球场、排球场、网球场、多功能区、乒乓球运动场、健身广场、儿童活动设施区、低龄儿童活动设施区、室外健身器械区、健身步道、智能生态停车场等。 | 2023-2024 | 8200 | 0 | 5000 | 体育公园土建施工。 | 2023-06-28 | 连平县文化广电旅游体育局 | 连平县政府 | 连平县 | 文化体育项目
| （二）续建项目：9项 |  |  | 442121 | 159063 | 158070
141 | 灯塔盆地大型灌区连平县片区瓮潭、高莞中型灌区及高莞灌区加固改造工程 | 建设连平县片区瓮潭、高莞中型灌区及高莞灌区加固改造工程。 | 2022-2023 | 13863 | 2363 | 11500 | 中型灌区及灌区加固改造。 | 2022-09-30 | 连平县水务局 | 连平县政府 | 连平县 | 水利基础设施工程
142 | 广东（河源）万洋众创城（一期） | 一期用地面积670亩，总建筑面积90万平方米，主要建设制造业集聚平台，将项目打造成集制造研发、电子商务、仓储物流、生活配套、金融服务和智能园区管理为一体的绿色智能产业园区。 | 2022-2025 | 250000 | 78000 | 75000 | 厂房土建施工。 | 2022-05-30 | 河源万洋众创城科技有限公司 | 连平县政府 | 连平县 | 产业发展平台项目
143 | 连平县文化体育服务中心 | 总用地面积4.68万平方米，总建筑面积3.2万平方米，主要包括文化中心、体育活动中心、科技中心、图书中心、游客接待中心及附属配套工程。 | 2022-2025 | 41500 | 13000 | 15000 | 文化中心、体育活动中心土建施工。 | 2022-04-30 | 连平县住房城乡建设局 | 连平县政府 | 连平县 | 文化体育项目
144 | 连平县内莞镇元善镇乡村旅游公共服务保障及基础设施建设项目 | 主要建设各民俗文化村落的生态景观廊道及提升区域范围内整体旅游基础设施，加强沿线景观质量提升。包括显村村生态示范村、塘兴村田园风光体验园、民俗村落风貌、游客服务中心、建筑文物修缮以及大席河两岸和碧道建设等。 | 2022-2025 | 23388 | 8000 | 6000 | 大席河流域综合治理，显村村生态示范村建设等。 | 2022-10-01 | 连平县文化广电旅游体育局 | 连平县政府 | 连平县 | 宜居城乡项目
145 | 连平县忠信片区文化旅游基础设施建设改造项目（一期） | 在大湖镇大湖寨、何新屋围屋红色旅游基地、油溪镇双瀑峡粗石坑康养森林公园等现有基础设施进行提升。 | 2021-2023 | 14570 | 10000 | 3570 | 继续完善粗石坑景区及忠信片区农旅小镇基础设施建设。 | 2022-01-01 | 连平县文化广电旅游体育局 | 连平县政府 | 连平县 | 宜居城乡项目
146 | 连平县美嘉美五金配件生产项目 | 占地总面积2万平方米，建筑总面积2.5万平方米，新建3栋生产厂房、1栋办公楼、1栋宿舍，主要生产橱柜调整脚、家具功能配件、隔板、收纳盒等五金配件。 | 2022-2023 | 23000 | 6000 | 17000 | 厂房、办公楼主体工程建设及设备购置。 | 2022-01-01 | 连平县美嘉美科技有限公司五 | 连平县政府 | 连平县 | 工业项目
147 | 连平县昕煌不锈钢热扎带生产项目 | 用地面积3.8万平方米，年产不锈钢热扎带45万吨。 | 2022-2023 | 50000 | 30000 | 20000 | 厂房主体工程封顶及部分设备购置。 | 2022年2月 | 连平县昕煌金属材料有限公司 | 连平县政府 | 连平县 | 工业项目
148 | 连平县第四小学 | 占地面积1.35万平方米，总建筑面积0.75万平方米，新建教学楼、办公楼及配套附属设施，设置24个教学班，学位1080个。 | 2022-2023 | 9000 | 4000 | 5000 | 主体建设、装修、设备购置安装及其他配套。 | 2022-06-01 | 连平县教育局 | 连平县政府 | 连平县 | 教育项目
149 | 连平县学前教育基础设施建设项目 | 建设富民新区幼儿园、城西幼儿园、东河幼儿园、陂头镇中心幼儿园、油溪镇中心幼儿园及隆街镇中心幼儿园共6所幼儿园主体、活动用房、户外活动场地、行政办公楼、绿化场地等。 | 2022-2024 | 16800 | 7700 | 5000 | 幼儿园土建工程建设。 | 2022-03-01 | 连平县教育局 | 连平县政府 | 连平县 | 教育项目
八 | 江东新区（28项） |  |  | 1645356 | 364326 | 333042
| （一）计划新开工项目：13项 |  |  | 579771 | 0 | 122242
150 | 江东新区产业园区东扩(起步区)一期配套基础设施建设项目 | 新建示范性厂房37.5万平方米，建设内容主要包括新建建筑物及室外配套工程、新建7条市政道路5.15公里、土地平整92万平方米。 | 2023-2027 | 147351 | 0 | 15000 | 场地平整及部分市政道路建设。 | 2023-05-28 | 河源江东新区产业转移工业园管委会 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 产业发展平台项目
151 | 江东新区产业转移工业园基础设施（三期）建设项目 | 建设园区标准厂房、综合服务楼，总建筑面积15.2万平方米；土地平整面积73万平方米，建设市政道路全长5539米。 | 2023-2025 | 115524 | 0 | 10000 | 场地平整及部分市政道路建设。 | 2023-05-28 | 河源江东新区产业转移工业园管委会 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 产业发展平台项目
152 | 江东新区智能装备科创园基础设施建设项目（一期） | 实施内容包括项目范围内的场地平整、新建四条道路。其中：场地平整总面积约25公顷，四条道路总长3143米。 | 2023-2025 | 15500 | 0 | 8000 | 场地平整及部分市政道路建设。 | 2023-01-28 | 河源市鋐晟开发投资有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 产业发展平台项目
153 | 江东新区科创电子研发及制造中心项目 | 总用地面积1万平方米，总建筑面积为3.2万平方米，拟建设电子研发及制造中心，致力于地方电子产业发展，配套江东新区产业园各类电子技术支持服务、研发和制造电子产品等。 | 2023-2025 | 18675 | 0 | 10000 | 场地平整及部分市政道路建设。 | 2023-02-28 | 河源市江东新区开发投资有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 产业发展平台项目
154 | 江东高新技术开发区新材料产业园 | 总占地面积8.9万平方米，总建筑面积约22万平方米，拟建设标准厂房、研发和展示中心、配套生活用房及配套设施。 | 2023-2026 | 65096 | 0 | 10000 | 标准厂房、研发中心土建施工。 | 2023-10-28 | 河源市江东新区鑫晟投资有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 产业发展平台项目
155 | 江东新区硕贝德精密电子设备生产项目 | 总用地面积75亩，主要生产移动通信终端射频天线、先进半导体封装、智能终端生物识别模组、智能手机精密结构件、智能锁具等。 | 2023-2025 | 60000 | 0 | 15000 | 厂房土建施工。 | 2023-07-28 | 西藏硕贝德控股有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 工业项目
156 | 江东新区拓智者数控机床高精零部件制造基地 | 总用地面积约60亩，主要生产模具加工和机械零件加工设备等。 | 2023-2025 | 50000 | 0 | 15000 | 厂房土建施工。 | 2023-10-28 | 深圳市拓智者科技有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 工业项目
157 | 江东新区精闽科技项目 | 总用地面积约9700平方米，主要建设微振安全测控及智能制造园。 | 2023-2025 | 20000 | 0 | 8000 | 厂房土建施工。 | 2023-08-28 | 东莞市精闽科技股份有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 工业项目
158 | 江东新区全区域排水管网修复及空白区新建污水管网工程 | 新建污水管网31577米，开挖修复排水管道9002米，错混接改造164处。 | 2023-2026 | 18647 | 0 | 5000 | 新建污水管网。 | 2023-05-28 | 江东新区自然资源和城乡建设局 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 生态环保工程
159 | 江东新区水田垦造及古竹镇农村水系综合整治项目 | 临江镇、古竹镇垦造水田总规模1320亩；古竹镇农村河道整治长度约为54.02公里，主干灌排渠道改造长度约为185.272公里等。 | 2023-2025 | 34146 | 0 | 10000 | 垦造水田。 | 2023-02-27 | 江东新区自然资源和城乡建设局 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 农林牧渔项目
160 | 江东新区学前教育“5080”建设项目 | 新建1所临江中心幼儿园，总建筑面积8889平方米；对星河丹堤幼儿园、和平花园幼儿园等7所幼儿园进行室内外装修改造及设备购置。 | 2023-2024 | 10104 | 0 | 6000 | 新建临江中心幼儿园及其他幼儿园改建。 | 2023-04-28 | 河源江东新区社会事务局 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 教育项目
161 | 江东新区公共医疗卫生整体提升项目 | 新建江东新区中医院门诊大楼1栋，总建筑面积1.29万平方米；改建江东新区临江镇卫生服务中心，拟新建1栋门诊综合楼（建筑面积3194平方米）。 | 2023-2024 | 13242 | 0 | 5242 | 新建江东新区中医院门诊楼。 | 2023-04-28 | 河源江东新区社会事务局 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 医疗卫生项目
162 | 河源市建筑渣土消纳场 | 总规划用地面积约13.3公顷，主要建设建筑垃圾再生综合利用生产线、机制砂生产线、环保砖生产线项目和办公楼、生活区、进场道路及设备购置。 | 2023-2025 | 11486 | 0 | 5000 | 一期土建工程施工。 | 2023-09-01 | 江东新区公用事业有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 生态环保工程
| （二）续建项目：15项 |  |  | 1065585 | 364326 | 210800
163 | 河源江东新区基础设施建设项目 | 建设江东新区产业园区二期基础设施、紫金桥北综合开发、紫金桥头片区综合开发等3个子项目。 | 2018-2027 | 537835 | 182000 | 41000 | 土建施工。 |  | 江东新区管委会 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 产业发展平台项目
163-1 | 河源江东新区产业园区二期基础设施 | 开展2.3平方公里范围内的市政道路基础设施建设。 | 2018-2025 | 104250 | 58000 | 15000 | 经九路、经八路、经七路、柏埔河路、纬二路路基路面施工。 | 2018-08-30 | 河源市鋐晟开发投资有限公司
163-2 | 江东新区紫金桥北综合开发项目 | 占地面积1.03平方公里，建设内容为土石方工程、新建道路，同时配套建设道路照明、绿化、综合管道等工程；东江东岸河堤工程630米；新建安置房1400套。 | 2019-2027 | 170745 | 55000 | 10000 | 完成片区内安置房安装工程、园建工程；完成江东十一路、东江东路、江东五路、规划六路建设。 | 2019-08-30 | 河源江东新区城东街道办事处
163-3 | 河源江东新区紫金桥头片区综合开发项目 | 总面积共2.22平方公里，建设内容包括项目区域内市政基础设施配套和市政公共配套。 | 2019-2027 | 262840 | 69000 | 16000 | 完成片区内安置小区 周边4条路市政道路工 程。 | 2019-05-30 | 河源江东新区城东街道办事处
164 | 河源固达高端数控装备制造项目（一期） | 一期用地面积4.68万平方米，主要生产固达三轴、五轴数控机床设备等。 | 2022-2024 | 31000 | 8000 | 20000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 2022-08-30 | 广东固达机械装备有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 工业项目
165 | 江东新区坚宝电缆有限公司电缆生产项目 | 总用地面积184亩，总建筑面积24.5万平方米，新建厂房、办公楼、宿舍等，主要生产普通电缆、专用特种电缆。 | 2020-2024 | 100000 | 35000 | 20000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 2020-09-30 | 河源坚宝电缆有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 工业项目
166 | 河源铂科高端合金软磁材料生产基地（一期） | 一期用地面积4.2万平方米，建筑面积约8.4万平方米，年产金属软磁粉芯2万吨。 | 2022-2023 | 41415 | 20000 | 20000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 2022-02-28 | 河源市铂科新材料有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 工业项目
167 | 华南师范大学附属河源江东星河学校 | 占地面积15万平方米，建筑面积约15万平方米，新建教学楼、行政楼、宿舍楼、多功能报告厅及风雨操场等，建成为一所九年一贯制学校，办学规模约219个班，学生人数约10230人。 | 2022-2025 | 79700 | 16000 | 20000 | 教学楼、行政楼、宿舍楼主体封顶。 | 2022-06-30 | 河源江东新区社会事务局 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 教育项目
168 | 省道S230线河源市区泥坑村至前进村段（东环路）路面改造工程 | 主要完成路面挖补、铺设沥青混 凝土路面，增设非机动车道、人 行道。 | 2022-2023 | 11442 | 4000 | 7442 | 修复破损路面，铺设沥青混凝土路面。 | 2022-04-01 | 河源江东新区公路事务中心 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 交通运输工程
169 | 江东新区东江东岸碧道工程（胜利大桥至紫金桥段） | 全长2.9公里，面积为26万平方米，主要建设一条集城市广场、儿童互动智慧区、科技灯光区、共建友谊林区等于一体的线性滨水绿带。 | 2021-2023 | 17826 | 12826 | 5000 | 完成项目内人行天桥工程建设。 | 2021-10-01 | 河源市江东新区开发投资有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 市政基础设施工程
170 | 江东新区空白区域新建污水管网工程（二期） | 新建DN150～DN1800污水管网43490米、检查井及沉泥井1528座、污水提升泵站3座、一体化污水处理站1座、管道清疏1104米。 | 2022-2025 | 25893 | 500 | 5000 | 新建污水管网。 | 2022-10-09 | 江东新区自然资源和城乡建设局 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 生态环保工程
171 | 江东新区熙研生物健康产业项目 | 规划用地面积2.7万平方米，建筑面积5.6万平方米，新建2栋研发厂房、1栋化妆品厂、1栋食品厂、1栋发酵厂、1栋宿舍等。 | 2022-2024 | 40000 | 5500 | 10000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 2022-10-01 | 广东熙研生物科技有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 工业项目
172 | 江东新区永柏新材料生产项目 | 占地面积1万平方米，建筑面积2.5万平方米，主要生产高分子粘合材料。 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 8000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 2022-11-01 | 河源市永柏新材料科技有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 工业项目
173 | 江东新区震海智能制造项目 | 占地面积1.9万平方米，总建筑面积3.8万平方米，主要生产智能家具、钣金装备等。 | 2022-2024 | 28600 | 3000 | 10000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 2022-11-01 | 震海智能制造（广东）有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 工业项目
174 | 江东新区产业园公共服务配套建设项目 | 总用地面积4.7万平方米，总建筑面积10.4万平方米，主要建设标准厂房、管理中心及孵化园二期两栋商业服务大楼、职工公寓二期四栋公寓大楼等配套设施。 | 2019-2023 | 57482 | 40000 | 17000 | 完成建设并交付使用。 | 2019-10-01 | 河源市鋐晟开发投资有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 服务业项目
175 | 江东新区凤凰山学校 | 规划总用地面积4.6万平方米，总建筑面积4.8万平方米，新建行政楼、报告厅、宿舍楼、体育馆及食堂等,拟设小学部42班、初中部18班。 | 2022-2023 | 13400 | 7000 | 6400 | 完成学校主体建设及设备采购。 | 2022-07-01 | 河源江东新区社会事务局 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 教育项目
176 | 江东新区胜利村安置小区二期建设项目 | 总用地面积2.79万平方米，总建筑面积11.28万平方米，规划建设8栋高层住宅楼及部分配套商业用房，安置房总套数约558套。 | 2021-2024 | 59034 | 22500 | 15000 | 安置房土建施工及装 修。 | 2021-03-01 | 河源市江东新区开发投资有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 居民保障项目
177 | 江东新区应急救灾物资储备库 | 用地面积8002平方米，总建筑面积19887平方米，拟建1栋救灾物资库、1栋综合楼（含应急救援、救灾体能技能培训中心及辅助用房、会议中心、宿舍等）及附属工程。 | 2022-2023 | 11958 | 6000 | 5958 | 完成救灾物资库建设及设备购置。 | 2022-06-01 | 河源市江东新区鑫晟投资有限公司 | 江东新区管委会 | 江东新区 | 居民保障项目
九 | 市高新区（15项） |  |  | 2252513 | 193500 | 328000
| （一）计划新开工项目：8项 |  |  | 1254409 | 0 | 141000
178 | 河源国家高新区跨江产业园基础设施及配套建设项目 | 总用地面积667.4万平方米，建设内容包括：土石方工程、园区道路建设，雨污水管网工程、电线迁改工程、产业配套用房工程、边坡支护工程、配套充电站等。 | 2023-2027 | 599000 | 0 | 50000 | 征地拆迁，场地平整及市政道路、排水排污管网建设。 | 2023-06-28 | 河源市润业投资有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 产业发展平台项目
179 | 市高新区捷美瑞医疗器械生产基地 | 总用地面积3万平方米，总建设面积约7.5万平方米,规划建设3栋厂房及2栋宿舍，主要生产医疗器械产品。 | 2023-2025 | 50000 | 0 | 10000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 2023-05-31 | 河源市捷美瑞科技有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 工业项目
180 | 市高新区京泉华新能源磁集成器件智能制造项目（一期) | 建筑面积面积6.99万平方米，通过租赁厂房，组建3条电感电抗组件生产线，生产新能源磁集成器件等，预计年产664.3万件新能源磁集成器件。 | 2023-2024 | 31998 | 0 | 15000 | 厂房装修及设备购置。 | 2023-01-28 | 河源市京泉华科技有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 工业项目
181 | 市高新区铜宣发电子合板书生产项目 | 占地面积2.38万平方米，建筑面积6.37万平方米，建设2栋厂房、1栋宿舍楼，主要生产电子合板书。 | 2023-2024 | 30000 | 0 | 15000 | 厂房、宿舍楼土建施 工。 | 2023-04-30 | 广东铜宣发包装制品有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 工业项目
182 | 市高新区产业园南片区基础设施项目 | 建设内容包括场地平整、市政道路及配套设施、雨污排水、照明、标准厂房、停车场、东江沿江河堤及配套设施、老河改造等市政基础配套设施。 | 2023-2026 | 450000 | 0 | 20000 | 场地平整及市政道路、排水排污管网建设。 | 2023-08-31 | 河源市润业投资有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 产业发展平台项目
183 | 市高新区三期（第四阶段）及水经济产业园二期基础设施项目 | 建设内容包括土方平整工程、道路工程、人行道、非机动车道、电气工程、通信工程、雨水工程、污水工程、护坡工程、其他附属工程 等。 | 2023-2025 | 44600 | 0 | 10000 | 场地平整、排水排污管网建设。 | 2023-08-31 | 河源市高新技术开发区管理委员会 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 产业发展平台项目
184 | 市高新区禾望电气生产研发测试中心迁建项目（一期） | 占地面积约17.5万平方米，主要对现有收购厂房进行内部装修，购买设备，主要生产光伏逆变器。 | 2023-2024 | 24811 | 0 | 15000 | 厂房装修及设备购置。 | 2023-03-01 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 工业项目
185 | 市高新区玖鑫新材料生产基地 | 规划建筑面积约3.3万平方米，主要建设厂房、办公楼、宿舍等，主要生产磁性材料。 | 2023-2025 | 24000 | 0 | 6000 | 厂房、宿舍、办公楼主体工程建设。 | 2023-06-30 | 河源市玖鑫磁性材料有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 工业项目
| （二）续建项目：7项 |  |  | 998104 | 193500 | 187000
186 | 河源市水产业园（一期）项目 | 总用地面积约2132.4亩，建设内容为产业城A区厂房建设工程、市政道路工程、征地拆迁、土石方挖填 等。 | 2022-2025 | 166844 | 45500 | 20000 | 完成市政道路工程、土石方挖填等。 | 2022-03-01 | 河源市润业投资有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 产业发展平台项目
187 | 农夫山泉（河源）三期项目 | 规划建设用地面积420亩，规划布设18条生产线，建设农夫山泉广东第三生产基地。 | 2022-2026 | 150000 | 600 | 40000 | 厂房土建施工。 | 2022-12-30 | 农夫山泉股份有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 工业项目
188 | 乔丰科技（河源）生产基地 | 总建筑面积约22万平方米，主要建设2栋厂房、2栋宿舍及设备购置，主要生产汽车内饰配件等，预计年产汽车导航影音中央控制面板700万套。 | 2021-2024 | 100000 | 45000 | 25000 | 完成2号厂房和宿舍楼主体建设及室内外装修。 | 2021-12-01 | 乔丰科技实业（河源）有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 工业项目
189 | 市高新区尚雷仕新材料制造基地 | 占地面积6.93万平方米，建筑面积14.4万平方米，新建1栋智能制造工厂、1栋研发中心、1栋宿舍等。 | 2021-2024 | 100000 | 43000 | 25000 | 完成厂房主体工程建设及装修工程。 | 2021-08-01 | 广东尚雷仕智能健康科技有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 工业项目
190 | 市高新区金三维模具生产基地 | 占地面积4.6万平方米，建筑面积约9万平方米，新建4栋厂房、1栋研发大楼、1栋宿舍等，主要生产精密模具和塑胶制品。 | 2021-2023 | 50000 | 30000 | 20000 | 完成4栋厂房及1栋宿舍装修工程。 | 2021-05-01 | 河源金三维智造有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 工业项目
191 | 市高新区电子信息智能制造产业园 | 总用地面积19.7万平方米，总建筑面积51万平方米，其中生产厂房40万平方米，生活配套用房11万平方米，主要建设15栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍楼以及配套附属设施。 | 2022-2025 | 381260 | 1400 | 35000 | 一期厂房土建施工。 | 2022-11-01 | 河源市润峰电子科技有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 产业发展平台项目
192 | 市高新区格瑞斯智能家居五金生产基地 | 用地面积3万平方米，新建4栋厂房、1栋宿舍，年产阻尼抽屉2000万套、阻尼滑轨3000万套。 | 2021-2023 | 50000 | 28000 | 22000 | 完成2栋厂房及1栋宿舍装修工程及设备购置。 | 2021-07-01 | 河源市格瑞斯精密五金有限公司 | 市高新区管委会 | 市高新区 | 工业项目
十 | 灯塔盆地（3项） |  |  | 114000 | 20000 | 36000
| （一）计划新开工项目：2项 |  |  | 84000 | 0 | 30000
193 | 南海种禽中国国鸡（东源）种业基地 | 占地面积87.5万平方米，建筑面积约15万平方米，建设中国国鸡品种研发、育种和扩繁于一体的现代化、智能化、生态化种业基地；建成规模为国鸡品种存栏75万套，年上市种苗约9000万羽。 | 2023-2024 | 42000 | 0 | 20000 | 种业基地土建施工。 | 2023-01-28 | 广东广弘种业科技有限公司 | 市灯塔盆地农高区管委会 | 灯塔盆地 | 农林牧渔项目
194 | 灯塔盆地元渔夫数字生态预制菜产业基地 | 规划用地约3.7万平方米，建筑面积10.9万平方米。主要建设内容分为三期，实现全息化展厅、生态化捕捞、智能化养殖、数字化预制菜生产销售、农产品深加工、数据化运营的元渔夫体系。 | 2023-2025 | 42000 | 0 | 10000 | 厂房、研发楼、宿舍土建施工。 | 2023-02-28 | 广东省元渔夫食品有限公司 | 市灯塔盆地农高区管委会 | 灯塔盆地 | 工业项目
| （二）续建项目：1项 |  |  | 30000 | 20000 | 6000
195 | 美林油茶（河源）现代产业基地 | 占地面积9.49万平方米，建筑面积9.5万平方米，建设综合大楼、油茶精深加工厂区、物流仓储中心、油茶博物馆、研发大楼（油茶研究院）、办公及宿舍楼。 | 2021-2024 | 30000 | 20000 | 6000 | 综合楼、办公楼及宿舍楼土建施工。 | 2021-12-01 | 广东美林农业投资发展有限公司 | 市灯塔盆地农高区管委会 | 灯塔盆地 | 农林牧渔项目