附件1

知识产权金融创新促进项目申报指南

- 项目名称

- 知识产权金融创新促进项目

- 项目目标

- 深入开展知识产权质押融资工作，通过建立常态化合作机制、开展园区知识产权质押融资调研与服务、举办知识产权质押融资“入园惠企”专项对接活动及业务知识培训等，创新知识产权金融产品，充分发挥知识产权质押融资的金融作用，助力我市实现知识产权质押融资倍增计划。

- 项目任务

- （一）深入调查重点企业知识产权投融资需求，建立与担保、风投、评估及运营等机构多方合作机制，组织专家走访不少于50家有代表性的科技型企业等，建立企业知识产权融资需求和金融机构相关融资产品常态化调查机制，形成知识产权融资项目库和产品资源库。

- （二）促成不少于20项知识产权质押融资贷款，质押贷款登记金额不低于6亿元，助力我市实现知识产权质押融资倍增计划。

- （三）结合知识产权宣传周、“知识产权服务万里行”等重大活动，在3个以上园区开展5场以上知识产权质押融资入园惠企专项对接活动及相关业务培训，加大质押融资扶持政策宣讲和融资产品推介力度。

- 支持方式及额度、实施期限：支持项目1项，额度为20万元；所有项目任务原则上需在2023年12月20日前完成。

- 申报主体及条件

- 市内依法登记注册的金融机构或省内依法登记注册的知识产权服务机构牵头，可联合市内知识产权服务机构等共同申报。申报单位应具备提供知识产权质押融资服务必须的人力资源、客户资源等条件，能够组织各类专家和比较广泛的服务对象参与，拥有知识产权质押融资服务项目经验。已承担本年度辖区内同类型项目任务的，不得申报。

- 五、申报材料

（一）《2023年河源市知识产权运用促进项目申报书》（以下简称《申报书》）；

（二）单位营业执照等法人资格证、银行开户许可证复印件；

（三）相关资质和经验证明材料；

（四）近两年的财务报表；

- （五）真实性承诺函；

（六）其他证明申报条件、申报优势的材料。

上述材料均需加盖公章并在《申报书》加盖骑缝章。